## V0.5 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : | 2025-01-15
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
 | time axis 2024-01-01 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-04-15 | 90 | 100% | 75%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 40%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 90%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 90%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 80%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 31 | 100% | 19%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 95%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 90%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 18 | 100% | 67%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 6 | 100% | 99%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 6 | 100% | 99%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 6 | 100% | 98%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 5 | 100% | 0%
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 13 | 100% | 5%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 14 | 100% | 5%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 6 | 100% | 2%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 7 | 100% | 95%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 7 | 100% | 95%
|  | 페이지 디자인 - Support(나만의 솔루션) | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 6 | 100% | 0%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 5 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 10 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 16 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-21 | 21 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 10 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 9 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 10 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(나만의 솔루션) | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 8 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 0%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | 100% | 0%
|  | 중간보고(예정) | 더위버 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 14 | 100% | 0%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 0%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 100% | 0%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | 100% | 0%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 15 | 100% | 0%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3 | 100% | 0%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 5 | 100% | 0%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 7 | 100% | 0%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | 100% | 0%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 15 | 100% | 0%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 100% | 0%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 100% | 0%
(영, 중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 15 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | 100% | 0%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 6 | 100% | 0%
| 가오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 100% | 0%
| 최종 오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 대상/더위버 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 100% | 0%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0%
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 45.13%
Note on JG4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JL4: 1/1(수) 신정
Note on KE4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KF4: 1/30(목) 설날
Note on KG4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LC4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MT4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MV4: 5/5(월) 어린이날
Note on MW4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NT4: 6/6(금) 현충일
Note on B70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## V0.9 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : | 2025-03-12
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
 | time axis 2024-01-01 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-03-21 | 73 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 99%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 100%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 100%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 40 | 100% | 95%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 100%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | 57 | 100% | 95%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 26 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | 100% | 100%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 20 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 12 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 14 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 4 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 29 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 5 | 100% | 100%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 29 | 100% | 70%
|  | 중간보고(예정) | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 최종보고 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 8 | 100% | 95%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 30%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 10 | 100% | 20%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 10 | 100% | 80%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 3 | 100% | 0%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | 100% | 0%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 7 | 100% | 0%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 5 | 100% | 0%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 20 | 100% | 90%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 16 | 100% | 40%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | 100% | 0%
(영, 중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-05-09 | 12 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-05-05 | 2025-05-13 | 5 | 100% | 0%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 6 | 100% | 0%
| 가오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 100% | 0%
| 최종 오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 대상/더위버 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 100% | 0%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0%
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 76.68%
Note on JG4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JL4: 1/1(수) 신정
Note on KE4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KF4: 1/30(목) 설날
Note on KG4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LC4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MT4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MV4: 5/5(월) 어린이날
Note on MW4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NT4: 6/6(금) 현충일
Note on B71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## V0.8 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : | 2025-03-12
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
 | time axis 2024-01-01 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-03-21 | 73 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 99%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 100%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 90%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 40 | 100% | 90%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 100%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-03-18 | 49 | 100% | 90%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 26 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | 100% | 100%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 20 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 12 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 14 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 4 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 29 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 5 | 100% | 100%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 14 | 100% | 80%
|  | 중간보고(예정) | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 최종보고 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 8 | 100% | 0%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 0%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | 100% | 0%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 0%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 10 | 100% | 0%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 3 | 100% | 0%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | 100% | 0%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 7 | 100% | 0%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 5 | 100% | 0%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 20 | 100% | 30%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 100% | 0%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 100% | 0%
(영, 중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 15 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5 | 100% | 0%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 6 | 100% | 0%
| 가오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 100% | 0%
| 최종 오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 대상/더위버 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 100% | 0%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0%
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 70.28%
Note on JG4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JL4: 1/1(수) 신정
Note on KE4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KF4: 1/30(목) 설날
Note on KG4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LC4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MT4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MV4: 5/5(월) 어린이날
Note on MW4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NT4: 6/6(금) 현충일
Note on B71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## V0.7 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : | 2025-02-24
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
 | time axis 2024-01-01 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-04-15 | 90 | 100% | 75%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 90%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 90%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 90%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 90%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 40 | 100% | 85%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 95%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 90%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 47 | 100% | 90%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 26 | 100% | 95%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 80%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | 100% | 100%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 20 | 100% | 99%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 10 | 100% | 90%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 14 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 4 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 29 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 100% | 75%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 100% | 0%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 11 | 100% | 40%
|  | 중간보고(예정) | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 최종보고 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 10 | 100% | 0%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 0%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | 100% | 0%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 100% | 20%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 10 | 100% | 0%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 3 | 100% | 0%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | 100% | 0%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 7 | 100% | 0%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 5 | 100% | 0%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 12 | 100% | 0%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 10 | 100% | 0%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 100% | 0%
(영, 중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 15 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5 | 100% | 0%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 6 | 100% | 0%
| 가오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 100% | 0%
| 최종 오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 대상/더위버 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 100% | 0%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0%
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 65.79%
Note on JG4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JL4: 1/1(수) 신정
Note on KE4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KF4: 1/30(목) 설날
Note on KG4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LC4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MT4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MV4: 5/5(월) 어린이날
Note on MW4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NT4: 6/6(금) 현충일
Note on B71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## V0.6 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : | 2025-02-05
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
 | time axis 2024-01-01 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-04-15 | 90 | 100% | 75%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 90%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 90%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 90%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 90%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 31 | 100% | 80%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 95%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 90%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 38 | 100% | 80%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 16 | 100% | 85%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 16 | 100% | 85%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 2%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(나만의 솔루션) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 35%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 99%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 10 | 100% | 99%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | 100% | 16%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 7 | 100% | 95%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(나만의 솔루션) | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 100% | 0%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 100% | 0%
|  | 중간보고(예정) | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 80%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 9 | 100% | 0%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 0%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 100% | 0%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | 100% | 0%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 15 | 100% | 0%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3 | 100% | 0%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 5 | 100% | 0%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 7 | 100% | 0%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | 100% | 0%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 100% | 0%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 100% | 0%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 100% | 0%
(영, 중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 15 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | 100% | 0%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 6 | 100% | 0%
| 가오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 100% | 0%
| 최종 오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 대상/더위버 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 100% | 0%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0%
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 54.57%
Note on JG4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JL4: 1/1(수) 신정
Note on KE4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KF4: 1/30(목) 설날
Note on KG4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LC4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MT4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MV4: 5/5(월) 어린이날
Note on MW4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NT4: 6/6(금) 현충일
Note on B70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## V1.0 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : | 2025-04-09
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [12 empty] | 차주예상 진척률 | [9 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
[9 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | time axis 2024-11-18 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-03-21 | 73 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 40 | 100% | 95% | [230 empty] | 100%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | 57 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 26 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 23 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 20 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 12 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 14 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 4 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 29 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 29 | 100% | 95% | [230 empty] | 100%
|  | 중간보고 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 최종보고 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 8 | 100% | 95% | [230 empty] | 100%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 10 | 100% | 80% | [230 empty] | 100%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 3 | 50% | 50% | [230 empty] | 100%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 7 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 5 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 20 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 20 | 100% | 70% | [230 empty] | 100%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
(중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 4 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 6 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 3 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
(영문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 4 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 6 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
Front | 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 7 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
(영중문) | 검수 | 기능 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-05-07 | 2025-05-26 | 14 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 6 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
(국문) | 가오픈 | 운영 배포(국문) | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
| 국문 오픈 | 운영 배포(국문) | 대상/더위버 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
오픈(영중문) | 영중문 오픈 | 운영 배포(영중문) | 대상/더위버 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
전체 진척률 | [6 empty] | 99.32% | 76.51% | [230 empty] | 100%
Note on JH4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JM4: 1/1(수) 신정
Note on KF4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KG4: 1/30(목) 설날
Note on KH4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LD4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MU4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MW4: 5/5(월) 어린이날
Note on MX4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NU4: 6/6(금) 현충일
Note on B75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요 답글: 0408 기획)확정 완료
Note on B76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## V1.1 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : | 2025-04-09
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [12 empty] | 차주예상 진척률 | [9 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
[9 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | time axis 2024-11-18 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-03-21 | 73 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 40 | 100% | 95% | [230 empty] | 100%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | 57 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100% | 2025-02-25: 1899-12-31
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 26 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 23 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 20 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 12 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 14 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 4 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 29 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 29 | 100% | 95% | [230 empty] | 100%
|  | 중간보고 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 최종보고 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 8 | 100% | 95% | [230 empty] | 100%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 10 | 100% | 80% | [230 empty] | 100%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 10 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 3 | 100% | 50% | [230 empty] | 100%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 7 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 5 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 20 | 100% | 100% | [230 empty] | 100%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 20 | 100% | 60% | [230 empty] | 100%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 3 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
(중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 6 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 3 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
(영문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 4 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 6 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
Front | 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 7 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
(영중문) | 검수 | 기능 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-05-07 | 2025-05-26 | 14 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 6 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
(국문) | 가오픈 | 운영 배포(국문) | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
| 국문 오픈 | 운영 배포(국문) | 대상/더위버 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
오픈(영중문) | 영중문 오픈 | 운영 배포(영중문) | 대상/더위버 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0% | [230 empty] | 100%
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 75% | [230 empty] | 100%
Note on JH4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JM4: 1/1(수) 신정
Note on KF4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KG4: 1/30(목) 설날
Note on KH4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LD4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MU4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MW4: 5/5(월) 어린이날
Note on MX4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NU4: 6/6(금) 현충일
Note on B75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요 답글: 0408 기획)확정 완료
Note on B76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## V1.3 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : 2025-04-17
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 날짜기준 차주 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
 | time axis 2024-01-01 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100% | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100% | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100% | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100% | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-03-21 | 73 | 100% | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100% | 100%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100% | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100% | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 100% | 100%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 100% | 100%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 40 | 100% | 100% | 100%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 100% | 100%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | 100%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100% | 100%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | 57 | 100% | 100% | 100%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100% | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100% | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100% | 100% | 2025-02-25: 1899-12-31
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 26 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 23 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | 100% | 100% | 100%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100% | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 20 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 12 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 14 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 4 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 29 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 100% | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 5 | 100% | 100% | 100%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-04-23 | 37 | 100% | 100% | 100%
|  | 중간보고 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100% | 100%
|  | 최종보고 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 100% | 100% | 100%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 8 | 100% | 100% | 100%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 18 | 100% | 100% | 100%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 18 | 100% | 100% | 100%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 100% | 100%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 10 | 100% | 100% | 100%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | 100% | 100% | 100%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 3 | 100% | 100% | 95%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 | 100% | 100% | 100%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 5 | 100% | 100% | 100%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 20 | 100% | 100% | 100%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-03-24 | 2025-05-14 | 35 | 100% | 100% | 98%
추가 수정사항 | 수정사항 | 디자인 및 퍼블리싱 수정 | 더위버 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 7 | 100% | 100% | 100%
신규 브랜드 | GNB | 디자인 | 더위버 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 7 | 100% | 100% | 100%
|  | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 100% | 100% | 100%
| 제작 | 기획 | 더위버 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 5 | 100% | 100% | 100%
|  | 디자인 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 9 | 100% | 100% | 90%
|  | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 6 | 100% | 100% | 100%
| 검수 | 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 | 100% | 100% | 20%
|  | 고객사 검수 및 수정 | 대상 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3 | 100% | 100% | 0%
| 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 8 | 100% | 100% | 100%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 4 | 100% | 100% | 83%
다국어 Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 8 | 100% | 100% | 90%
(영중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 10 | 100% | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 10 | 100% | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 8 | 100% | 100% | 0%
| 검수 | 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 7 | 100% | 100% | 0%
|  | 기능 검수 및 수정 & 데이터 등록 | 더위버 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 7 | 100% | 100% | 0%
|  | 고객사 검수 및 수정 | 대상 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 5 | 100% | 100% | 0%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2 | 100% | 100% | 100%
(국문) | 국문 오픈 | 운영 배포(국문) | 대상/더위버 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 100% | 100% | 100%
| 신규 브랜드 오픈 (국문) | 운영 배포(국문) | 대상/더위버 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 100% | 100% | 0%
오픈(영중문) | 영중문 오픈 | 운영 배포(영중문) | 대상/더위버 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 100% | 100% | 0%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 9 | 100% | 100% | 0%
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 100% | 86.29%
Note on JH4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JM4: 1/1(수) 신정
Note on KF4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KG4: 1/30(목) 설날
Note on KH4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LD4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MU4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MW4: 5/5(월) 어린이날
Note on MX4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NR4: 6/3(화) 선거일
Note on NU4: 6/6(금) 현충일
Note on B83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요 답글: 0408 기획)확정 완료
Note on B84: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요 답글: 0408 기획)확정 완료
Note on B85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## V1.2 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : 2025-04-17
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
 | time axis 2024-01-01 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-03-21 | 73 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 100%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 100%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 40 | 100% | 95%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 100%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 100%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | 57 | 100% | 100%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100% | 2025-02-25: 1899-12-31
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 26 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3 | 100% | 100%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 20 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 12 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 14 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 4 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 29 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 100% | 100%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 5 | 100% | 100%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 29 | 100% | 95%
|  | 중간보고 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 최종보고 | 더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 100% | 100%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 8 | 100% | 95%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 100%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 10 | 100% | 100%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 10 | 100% | 100%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | 100% | 0%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 3 | 50% | 50%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 7 | 100% | 0%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 5 | 100% | 0%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 20 | 100% | 100%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 20 | 100% | 80%
추가 수정사항 | 수정사항 | 디자인 및 퍼블리싱 수정 | 더위버 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 7 | 100% | 20%
신규 브랜드 | GNB | 디자인 | 더위버 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 4 | 100% | 50%
|  | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 3 | 100% | 0%
| 제작 | 기획 | 더위버 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 5 | 100% | 30%
|  | 디자인 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 9 | 100% | 0%
|  | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 6 | 100% | 0%
| 검수 | 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 | 100% | 0%
|  | 고객사 검수 및 수정 | 대상 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3 | 100% | 0%
| 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 8 | 100% | 0%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 4 | 100% | 0%
다국어 Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 4 | 100% | 0%
(영중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 8 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 10 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 8 | 100% | 0%
| 검수 | 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 7 | 100% | 0%
|  | 기능 검수 및 수정 & 데이터 등록 | 더위버 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 7 | 100% | 0%
|  | 고객사 검수 및 수정 | 대상 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 5 | 100% | 0%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 6 | 100% | 0%
(국문) | 국문 1차 오픈 | 운영 배포(국문) | 대상/더위버 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 100% | 0%
| 국문 2차 오픈 (신규 브랜드) | 운영 배포(국문) | 대상/더위버 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 100% | 0%
오픈(영중문) | 영중문 오픈 | 운영 배포(영중문) | 대상/더위버 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 100% | 0%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0%
전체 진척률 | [6 empty] | 99.39% | 69.7%
Note on JG4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JL4: 1/1(수) 신정
Note on KE4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KF4: 1/30(목) 설날
Note on KG4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LC4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MT4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MV4: 5/5(월) 어린이날
Note on MW4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NQ4: 6/3(화) 선거일
Note on NT4: 6/6(금) 현충일
Note on B83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요 답글: 0408 기획)확정 완료
Note on B84: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요 답글: 0408 기획)확정 완료
Note on B85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## IA_KR
대상웰라이프 기업 홈페이지 IA 및 기능정의
▥ Last update : | 2025-01-08
Depth1 | Depth 2 | Depth 3 | URL Recommendation | KR_타이틀 태그 | EN_타이틀 태그 | CN_타이틀 태그
통합검색 |  |  | /kr/search | 검색 ¦ 대상웰라이프 | Search ¦ Daesang Wellife | 综合搜索 ¦ 大象Wellife
메인 |  |  |  | 대상웰라이프 | Daesang Wellife | 大象Wellife
About Us | 회사개요 | 회사소개 | /kr/about-us/company/overview | 회사소개 ¦ 회사개요 ¦ About Us ¦ 대상웰라이프 | Overview ¦ Company ¦ About Us ¦ Daesang Wellife | 公司简介 ¦ 公司概要 ¦ About Us ¦ 大象Wellife
| 회사개요 | 연혁 | /kr/about-us/company/history | 연혁 ¦ 회사개요 ¦ About Us ¦ 대상웰라이프 | History ¦ Company ¦ About Us ¦ Daesang Wellife | 沿革 ¦ 公司概要 ¦ About Us ¦ 大象Wellife
| 회사개요 | CI | /kr/about-us/company/ci | CI ¦ 회사개요 ¦ About Us ¦ 대상웰라이프 | CI ¦ Company ¦ About Us ¦ Daesang Wellife | CI ¦ 公司概要 ¦ About Us ¦ 大象Wellife
| 가치체계 |  | /kr/about-us/respect-tree | 가치체계 ¦ About Us ¦ 대상웰라이프 | Value System ¦ About Us ¦ Daesang Wellife | 价值体系 ¦ About Us ¦ 大象Wellife
| 윤리경영 |  | /kr/about-us/ethics | 윤리경영 ¦ About Us ¦ 대상웰라이프 | 윤리경영 ¦ About Us ¦ Daesang Wellife | 윤리경영 ¦ About Us ¦ 大象Wellife
| 사회공헌 |  | /kr/about-us/csr | 사회공헌 ¦ About Us ¦ 대상웰라이프 | Social Contribution ¦ About Us ¦ Daesang Wellife | 社会贡献 ¦ About Us ¦ 大象Wellife
| 사업장 위치 |  | /kr/about-us/location | 사업장 위치 ¦ About Us ¦ 대상웰라이프 | Business Locations ¦ About Us ¦ Daesang Wellife | 企业位置 ¦ About Us ¦ 大象Wellife
| 계열사 소개 |  | /kr/about-us/affiliate | 계열사 소개 ¦ About Us ¦ 대상웰라이프 | Affiliated Companies ¦ About Us ¦ Daesang Wellife | 集团公司简介 ¦ About Us ¦ 大象Wellife
Brand | 뉴케어 |  | /kr/brand/about-nucare | 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | NUCARE ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 뉴케어 | 뉴케어 균형영양식 | /kr/brand/nucare-balanced-nutrition | 뉴케어 균형영양식 ¦ 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | NUCARE Balanced Nutrition ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE 均衡营养食品 ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 뉴케어 | 뉴케어 전문영양식 | /kr/brand/nucare-specialized-nutrition | 뉴케어 전문영양식 ¦ 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | NUCARE Specialized Nutrition ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE 特定营养食品 ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 뉴케어 | 뉴케어 당플랜 | /kr/brand/nucare-glucose-plan | 뉴케어 당플랜 ¦ 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | NUCARE Glucose Plan ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE GLUCOSE PLAN ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 뉴케어 | 뉴케어 마이키즈 | /kr/brand/nucare-mykids | 뉴케어 마이키즈 ¦ 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | NUCARE MyKids ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE MYKIDS ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 뉴케어 | 뉴케어 하이멘토 | /kr/brand/nucare-high-mentor | 뉴케어 하이멘토 ¦ 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | NUCARE HIGH MENTOR ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE HIGH MENTOR ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 뉴케어 | 뉴케어 올프로틴 | /kr/brand/nucare-all-protein | 뉴케어 올프로틴 ¦ 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | NUCARE ALL PROTEIN ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE ALL PROTEIN ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 뉴케어 | 뉴케어 스포식스 | /kr/brand/nucare-sportsix | 뉴케어 스포식스 ¦ 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | NUCARE SPORTSIX ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE SPORTSIX ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
|  | 뉴케어 하이멘토(삭제) | /kr/brand/nucare-himentor | 뉴케어 하이멘토 ¦ 뉴케어 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | ArPOTEN ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | NUCARE HIGH MENTOR ¦ NUCARE ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 아르포텐 |  | /kr/brand/arpoten | 아르포텐 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | ArPOTEN ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | ArPOTEN ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 것시스 |  | /kr/brand/gutsys | 것시스 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | gutsys ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | gutsys ¦ Brand ¦ 大象Wellife
| 건강기능식품 |  | /kr/brand/health-supplement | 건강기능식품 ¦ Brand ¦ 대상웰라이프 | Health Supplements ¦ Brand ¦ Daesang Wellife | 健康功能食品 ¦ Brand ¦ 大象Wellife
R&D | R&D센터 소개 |  | /kr/rnd/rnd-center | R&D센터 소개 ¦ R&D ¦ 대상웰라이프 | R&D Center Overview ¦ R&D ¦ Daesang Wellife | 研发中心简介 ¦ R&D ¦ 大象Wellife
| R&D 성과 |  | /kr/rnd/rnd-result | R&D 성과 ¦ R&D ¦ 대상웰라이프 | R&D Achievements ¦ R&D ¦ Daesang Wellife | 研发成果 ¦ R&D ¦ 大象Wellife
Media | News |  | /kr/media/news/list | News ¦ Media ¦ 대상웰라이프 | News ¦ Media ¦ Daesang Wellife | News ¦ Media ¦ 大象Wellife
| Social Media |  | /kr/media/social | Social Media ¦ Media ¦ 대상웰라이프 | Social Media ¦ Media ¦ Daesang Wellife | Social Media ¦ Media ¦ 大象Wellife
| 공지사항 |  | /kr/media/notice/list | 공지사항 ¦ Media ¦ 대상웰라이프 | Notice ¦ Media ¦ Daesang Wellife | Notice ¦ Media ¦ 大象Wellife
Contact Us |  |  |  |  | Contact Us ¦ Daesang Wellife | Contact Us ¦ 大象Wellife
IR | IR 자료 | 공고 | /kr/ir/ir-data/announce/list | 공고 ¦ IR 자료 ¦ IR ¦ 대상웰라이프
|  |  | /kr/ir/ir-data/announce/view | 공고 ¦ IR 자료 ¦ IR ¦ 대상웰라이프
| IR 자료 | 사업감사보고서 | /kr/ir/ir-data/audit_report/list | 사업감사보고서 ¦ IR 자료 ¦ IR ¦ 대상웰라이프
|  |  | /kr/ir/ir-data/audit_report/view | 사업감사보고서 ¦ IR 자료 ¦ IR ¦ 대상웰라이프
Support | Wellife Solution |  | /kr/support/wellife-solution | Wellife Solution ¦ Support ¦ 대상웰라이프
| FAQ |  | /kr/support/faq | FAQ ¦ Support ¦ 대상웰라이프
| 고객의 소리(아웃링크) |  | 웹 - https://www.daesang.com/kr/support/customer/write.jsp 모바일 - https://www.daesang.com/kr/m/support/customer/write.jsp
푸터 | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 | /kr/guide/privacy | 개인정보처리방침 ¦ 개인정보처리방침 ¦ 대상웰라이프
|  | 영상정보처리기기 운영관리방침 | /kr/guide/media | 영상정보처리기기 운영관리방침 ¦ 개인정보처리방침 ¦ 대상웰라이프
기타 | 에러 페이지 |  | /kr/error
메일 폼

## 수급 콘텐츠 리스트 (hidden)
수급 콘텐츠 리스트 | [11 empty] | 초록:대기 | 노랑:진행 | 파랑:완료 | 컨펌 완료 | 빨강:중단
▥ Last update : | 2024-12-09
구분 | Depth1 | Depth 2 | Depth 3 | 관리자 연동 | 국문 | 영문 | 중문 | 1차 콘텐츠 수급 및 기능 요청사항 | 2차 콘텐츠 수급 및 기능 요청사항 | 수급여부 | 비고
Front | GNB | 통합검색 |  | Y | Y | Y | Y
| MAIN |  |  |  | Y | Y | Y |  | - Key visual 용 영상 리소스 수급 예정(가능 여부 확인 후 공유)
| About Us | 회사개요 | 회사소개 |  | Y | Y | Y | - 회사소개, 사업분야, 글로벌 진출지역 콘텐츠 추가 수급 > 회사소개서 내 콘텐츠보다 더 구체적이고 이해를 돕는 추가 콘텐츠 수급이 필요합니다. 가능하신지 확인 부탁드립니다. (레퍼런스) > 효성 https://www.hyosung.com/kr/about/company/group > KGC 인삼공사 https://www.kgc.co.kr/intro/kgc-introduction/overview.do >롯데웰푸드 https://www.lottewellfood.com/company/overview https://www.lottewellfood.com/company/world/overseas = 답변: 추가 수급 불가. 회사소개서 참고 - CI > 회사소개라는 메뉴와 잘 어울리지 않는 콘텐츠입니다. 별도의 2depth 메뉴로 분리하는 방향에 대하여 확인 부탁드립니다. = 답변: 가치체계 하단 위치에 2depth 메뉴로 분리 |  |  | - 회사소개, 사업분야, 글로벌, 진출지역, CI포함
|  |  | 연혁 |  | Y | Y | Y | - 연혁 추가 리스트 및 이미지 수급 > 회사소개서 내 연혁 외에 추가 연혁 리스트 및 주요 연혁 관련 고화질 이미지가 있으시다면 수급 부탁드립니다. (레퍼런스) > 하나투어 기업 https://www.hanatourcompany.com/kr/company/history > BGF에코메터리얼즈 https://www.bgfecomaterials.com/kr/company/history = 답변: 추가 연혁 항목 중간보고 이후 재확인 = 답변: 회사소개서 기반으로 연혁 페이지 구성 & 관련 이미지 수급 예정 - [관리자] 연혁 항목 추가 기능 > 연혁 항목을 추가하는 관리자 기능이 필요하실지 확인 부탁드립니다. = 답변: 연혁 관리자 기능 추가 | - 주요연혁 관련 이미지 수급 예정 - 추가 연혁 항목 수급 예정(중간보고 이후) |  | - 연혁 이미지 수급 완료(12/10)
|  |  | CEO 인사말 |  | Y | Y | Y | - 인사말 콘텐츠 업데이트 여부 > 회사소개서 내 인사말이 최신 인사말인지 확인 부탁드립니다. - CEO 고화질 이미지 수급 > 페이지에 사용할 CEO 고화질 이미지 수급 부탁드립니다. = CEO 인사말 삭제
|  | 가치체계 |  |  | Y | Y | Y | - 가치 콘텐츠 확인 > 비고란에 적어주신 '가치'가 기존 '대상웰라이프 > CI'지에 있는 대상 그룹이 지향하는 가치와 동일한 콘텐츠인지 확인 후 아닌 경우 추가 수급 부탁드립니다. (관련 페이지) > 대상웰라이프 > CI https://www.daesangwellife.com/company/ci.do - 비전 콘텐츠 확인 및 추가 수급 > 비고란의 '비전'이 회사소개서의 사업 비전과 동일한 내용인지 확인 부탁드립니다. 맞으신 경우 더 풍부한 내용의 콘텐츠 수급이 가능할지 확인 부탁드립니다. = 답변: 가치, 비전 콘텐츠 추가 수급 불가, 회사소개서 참고 |  | 완료 | - 가치,비전,원칙(Respect Tree,COC)포함
|  | 사회공헌 |  |  | Y | Y | Y | - 사회공헌 콘텐츠 추가 수급 > 회사소개서 내 사회공헌 콘텐츠 양이 적어 페이지 구성이 어려운 상황입니다. 더 상세하고 이해를 도울 수 있는 추가 콘텐츠 수급 부탁드립니다. - 사회공헌 철학 콘텐츠 추가 수급 > 하기 레퍼런스 페이지와 같이 대상웰라이프만에 사회공헌 철학, 소개글 등 추가 콘텐츠 수급이 가능할지 확인 부탁드립니다. (레퍼런스) > 대상(주) - 사회공헌 https://www.daesang.com/kr/esg/social/contribute.jsp > 하나투어 기업 https://www.hanatourcompany.com/kr/sustainability/social/social-contribution#content = 답변: 콘텐츠 및 철학 모두 수급 불가, 회사소개서 참고 - 스폰서십 콘텐츠 확인 > 사회공헌 페이지에 회사소개서 내 스폰서십 콘텐츠가 노출되는지 확인 후, 필요 시 추가 수급 부탁드립니다. = 답변: 스폰서십 콘텐츠 미노출 - [관리자] 사회공헌 뉴스 및 콘텐츠 추가 기능 > 페이지 내 사회공헌 소식 및 콘텐츠 업데이트가 잦을 것으로 예상됩니다. 이에 관련하여 뉴스 및 콘텐츠 추가 기능이 필요하실지 확인 부탁드립니다. = 답변: 관리자 기능 사용하지 않음
|  | CI |  |  | Y | Y | Y |  |  | 완료 | - 대상웰라이프 CI 가이드(12/3) - 대상웰라이프 CI(12/3)
|  | 사업장위치 |  |  | Y | Y | Y | - 사업장 고화질 이미지 수급 > 3개의 사업장 별로 전경사진이나 관련 고화질 이미지 수급 부탁드립니다. 특히 천안 1공장의 경우 대상㈜ 페이지 내 있는 이미지의 고화질 버전 수급 부탁드립니다. (관련 페이지) > 대상(주) > 네트워크 소개 > 천안공장: https://www.daesang.com/kr/company/network/korea.jsp#none = 답변: 수급 불가 > 사진 없이 진행 - 3depth 메뉴 없이 한 페이지 구성 > 콘텐츠 양이 적어 3depth 구성이 어렵습니다. 한 페이지에 3개 사업장 정보를 배치하는 방안 검토 부탁드립니다.. (레퍼런스) > 세명테크 https://www.semyungtech.com/kor/semyung/location.php = 답변: 한 페이지 내 배치하는 방향으로 진행 - 카카오맵 API 계정 공유 > 카카오맵 API를 계속해서 사용하실 경우, API 계정정보 공유 부탁드립니다. = 답변: 카카오 계정 공유 예정
| Brand | 뉴케어 | 뉴케어(main) | Y | Y | Y | Y | - 각 브랜드 디자인 자산&소개글 수급 > 것시스를 제외하고 각 브랜드별로 BI파일(ai) 수급이 가능하신지 확인 부탁드립니다. > 각 브랜드별로 소개글, 설명글 등 수급이 가능하신지 확인 부탁드립니다. 회사소개서 내 브랜드 텍스트보다 풍부한 내용이면 좋을 것 같습니다. = 답변: 로고 및 BI파일 공유 가능, 추가 소개글, 설명글 수급 어려움 - 뉴케어 마이틴즈 추가 건 > 브랜드별 타겟에 대한 답변 내용에 25년 3월 론칭 예정인 뉴케어 마이틴즈 정보가 같이 왔습니다. 해당 페이지도 제작해야하는지 확인 부탁드립니다. = 답변: 구축 범위에 포함(IA상 마이키즈 위에 배치) - 메인 브랜드 > 뉴케어용 과거 이미지 수급 > 제안 때 보신 브랜드 페이지 내 뉴케어 연혁 영역을 구성하기 위해 뉴케어 과거 이미지 수급이 필요합니다. 가능하신지 확인 부탁드립니다. = 추가요청하지 않음 일단 보류 | - 패키지 전개도면 수급 예정 디자인팀 확인 결과 패키지 전개도면 필요하다고 하셔서 수급 요청드립니다. - 서브 브랜드 로고 수급 예정(올프로틴, 스포식스, 마이틴즈, 마이키즈, 아르포텐)(대상정보기술) 서브 브랜드 로고 공유 확인했습니다. 빠른 공유 감사합니다. 혹시 마이틴즈 로고 수급 일정에 대해서 확인 부탁드립니다. - 서브 브랜드 소개글(올프로틴, 스포식스, 마이틴즈, 마이키즈, 아르포텐) 수급 여부 회사소개서 32p에 있는 뉴케어 소개글과 같은 브랜드 소개 텍스트가 있는지 확인 부탁드립니다. 브랜드 기획안 내 사용하신 텍스트, 브랜드 에센스 등 관련 텍스트가 있으면 공유가능한 내용이 있는지 확인 부탁드립니다. | 완료 | - 브랜드 리뉴얼 ppt(12/10) - BI 및 가이드(12/10) - 뉴케어 히스토리
|  |  | 뉴케어(sub) | Y | Y | Y | Y |  |  |  | - 디자인 리소스(12/5) - 패키지 샘플 수급(12/10)
|  |  | 뉴케어 올프로틴 | Y | Y | Y | Y |  |  |  | - 디자인 리소스(12/5) - BI(12/9) - 브랜드 컨셉(12/10)
|  |  | 뉴케어 스포식스 | Y | Y | Y | Y |  |  |  | - 디자인 리소스(12/5) - BI(12/9) - 브랜드 스토리(12/10)
|  |  | 뉴케어 마이틴즈 | Y | Y | Y | Y |  |  |  | - BI 추가 수급 예정(25년도 3월 론칭)
|  |  | 뉴케어 마이키즈 | Y | Y | Y | Y |  |  |  | - 디자인 리소스(12/5) - BI(12/9)
|  | 아르포텐 |  | Y | Y | Y | Y |  |  |  | - BI(12/9)
|  | 것시스 |  | Y | Y | Y | Y |  |  |  | - 디자인 리소스(12/5) - BI(12/9)
|  | 기타 건강기능식품 |  | Y | Y | Y | Y |  | - 웰라이프 소개글 사용 여부 회사소개서 34p에 있는 웰라이프 소개글을 사용해도 괜찮을지 확인 부탁드립니다. | 완료 | - 클로렐라, 홍삼, 비타민 등 - 25년도부터 해당 브랜드 사용x
| R&D | 연구소 소개 |  |  | Y | Y | Y | - 연구소 콘텐츠 및 고화질 이미지 추가 수급 > 연구소를 소개하는 설명글 및 추가 데이터가 있으신지 확인 부탁드립니다. > 연구소 건물 전경, 연구하는 모습, 연구와 관련된 고화질 이미지 수급이 가능하실지 확인 부탁드립니다. 특히 연구소 사진 중에서도 대상웰라이프와 관련된 사진이면 좋을 것 같습니다. (레퍼런스) > 삼양 https://www.samyangcorp.com/kr/chemical-business/rnd >대웅제약 https://www.daewoong.co.kr/kr/rnd/laboratory >오뚜기 https://www.ottogi.co.kr/about/otgfoodsafetyscience?category=research&pageIndex=1 = 답변: 회사 소개서 외 추가 콘텐츠 수급 어려움
|  | 연구 분야 |  |  | Y | Y | Y | - 연구 분야 콘텐츠 추가 수급 > 회사소개서 내 연구분야의 내용이 적어 페이지 구성이 어렵습니다. 상세하고 이해를 돕는 추가 콘텐츠 수급 부탁드립니다. 특히 대상웰라이프와 관련된 연구 분야에 대한 콘텐츠면 좋을 것 같습니다. (레퍼런스) > BGF에코메터리얼즈 https://www.bgfecomaterials.com/kr/company/rnd/rnd-center = 답변: 회사 소개서 외 추가 콘텐츠 수급 어려움 | - 이노파크 콘텐츠 사용 여부 회사소개서 24p에 있는 대상 이노파크 전체 콘텐츠를 페이지에 노출해도 괜찮을지 혹은 건강식품 연구 내용만 노출해야할지 확인 부탁드립니다. | 완료 | - 소개글 사용 가능 확인, 단 R&D 센터로 사용(12/10)
|  | 연구 성과 |  |  | Y | Y | Y | - 연구 성과 콘텐츠 추가 수급 > 연구 성과와 관련된 데이터 수급이 가능하신지 확인 부탁드립니다. 회사소개서 내에 있는 데이터 중에서도 중요한 성과인 경우 관련 추가 데이터를 주시면 좋을 것 같습니다. (레퍼런스) > KGC 인삼공사 https://www.kgc.co.kr/rnd/rnd-introduction/research-field/product.do > 롯데중앙연구소 https://www.lotternd.com/kor/research/field__rnd.html - [관리자] 연구 성과 업데이트 기능 > 연구 성과의 경우 매년 업데이트가 예상되는 콘텐츠 입니다. 이와 관련하여 연구 성과를 업데이트하는 관리자 기능이 필요하실지 확인 부탁드립니다. = 답변: 연구 성과 관리자 기능 불필요
| Media | 홍보센터 | News | Y | Y |  |  | - 뉴스룸 업데이트 시기 확인 > 기존 페이지에 뉴스룸 데이터가 없는 상황입니다. 리뉴얼 페이지 오픈 후 뉴스룸 데이터를 업데이트 하실지, 페이지 오픈 전에 2~3달의 뉴스룸 데이터를 업로드한 후 오픈 하실지 선택 부탁드립니다. = 답변: 2022년 10월 사명 변경 시점부터 업로드, 대상웰라이프 측에서 내용 전달 예정 | - 뉴스룸 콘텐츠(텍스트, 이미지) 수급 에정 | 완료 | - 뉴스룸 샘플 콘텐츠(12/10)
|  |  | Social | Y | Y
|  | 공지사항 | LIst | Y | Y |  |  |  |  | 완료 | - 기존 공지사항 적용
|  |  | View | Y | Y
|  | IR자료 | LIst | Y | Y |  |  | - IR자료 노출 확인 > 페이지는 먼저 구축하되, 상장 전까지 해당 메뉴를 GNB에서 숨기고 상장 후에 노출하는 방식으로 진행해도 될지 검토 부탁드립니다. = 답변: 상장 후 노출하는 방식으로 진행 | - IR 적용 콘텐츠 확인 우선적으로 기존 홈페이지 내 콘텐츠를 적용해두면 될지 확인 부탁드립니다. | 완료 | - 상장 후 활용 예정 - 기존 IR자료 적용(12/10)
|  |  | View | Y | Y
| Support | 나만의 솔루션 찾기 |  | Y | Y |  |  | - 나만의 솔루션 찾기 콘텐츠 확인 > 디자인 시안으로 전달드렸던 문항 외에 추가할 문항이 있으신지 확인 부탁드립니다. = 12/9 추가 요청 예정 | - 추가 문항 확인 '나만의 콘텐츠 찾기' 시트 참고하시어 추가 문항이 있으신 경우 시트 내 문항 및 선택지 추가 부탁드립니다. | 완료
|  | FAQ |  | Y | Y |  |  | - FAQ 카테고리 확인 > 레퍼런스 페이지 참고하시어 FAQ 항목을 분류할 카테고리에 대해서 공유 부탁드립니다. (레퍼런스) >CJ 프레시웨이 https://www.cjfreshway.com/contact/index.jsp#faq > 삼양 https://www.samyang.com/kr/careers/faq = 답변: 더위버 측에서 질문 제작 후 카테고리 분류 | - 답변 수급 예정 'FAQ' 시트 참고하시어 답변 작성 부탁드립니다.
|  | 고객의 소리 |  | Y | Y |  |  | - 관리자 기능 확인 > 클릭 시 랜딩 페이지로 이동 예정이라 관리자 기능은 필요 없어 보입니다. 다만, 11월 22일(금) 전달주신 파일의 고객의 소리 개발 칸에 표시해주셨는데. 필요한 기능이 있으신지 검토 부탁드립니다. = 답변: 관리자 기능 불필요 |  |  | - 대상 고객의 소리 페이지로 랜딩
| 푸터 | 개인정보처리방침 |  | Y | Y |  |  | - 개인정보처리방침 콘텐츠 수급 > 워드 파일 형식의 개인정보처리방침 콘텐츠 수급 부탁드립니다. = 답변: 대상정보기술측에서 전달 예정 | - 개인정보처리방침 콘텐츠 수급 예정(대상정보기술)
| 기타 | 에러 페이지 |  |  | Y
|  | 메일 폼 |  |  | Y
Admin(관리자) | 운영자 관리 | 운영자 관리 | [5 empty] | - 패밀리 사이트 리스트 확인 > 기존 페이지 푸터의 패밀리 사이트 내 항목을 그대로 유지하실 예정인지 확인 부탁드립니다.
|  | 운영자 권한 로그 | [5 empty] | - SNS 채널 리스트 확인 > 기존 페이지 푸터에 있는 SNS 채널을 그대로 유지하실 예정인지 확인 부탁드립니다.
|  | 운영자 로그 기록 | [5 empty] | - 회원서비스 이용약관 확인 > 기존 페이지 푸터에 있는 회원서비스 이용약관 페이지를 유지하실 예정인지 확인 부탁드립니다.
| MAIN 관리 | 키비주얼
메인 팝업
통합 검색
메인 콘텐츠(미정)
개인정보처리방침
| About Us 관리 | 연혁
| Brand 관리 | 브랜드 관리
| Media 관리 | 뉴스룸
공지사항
IR자료
| Support 관리 | 나만의 솔루션 찾기
FAQ
기타 | 푸터 | [6 empty] | - 패밀리 사이트 리스트 확인 > 기존 페이지 푸터의 패밀리 사이트 내 항목을 그대로 유지하실 예정인지 확인 부탁드립니다. = 답변: 확인 후 의견 전달 예정 | - 패밀리 사이트 리스트 수급 예정 | 완료
| 푸터 | [6 empty] | - SNS 채널 리스트 확인 > 기존 페이지 푸터에 있는 SNS 채널을 그대로 유지하실 예정인지 확인 부탁드립니다. = 답변: 앱스토어 빼고 진행, 이메일 피드백 참고하여 적용
| 푸터 | [7 empty] | - 회원서비스 이용약관 사용 여부 확인 예정(대상정보기술) | 완료 | - 페이지 내 제외
| 언어베리에이션 | [7 empty] | - 영문/중문 회사소개서 수급 예정 | 완료
| 개발 | [7 empty] | - 카카오 API 계정(대상정보기술) | 완료
| SEO | [7 empty] | - 네이버, 구글 계정(SEO) | 완료 | - 1/17 수급 완료 / SNS 계정과 동일
d

## V0.7_차주진척률 확인용 (hidden)
대상웰라이프_WBS
▥ Last update : | 2025-02-24
구분 |  | 세부 업무 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 날짜기준 진척률 | 실제 진척률 | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월 | [21 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
 | time axis 2024-01-01 to 2025-12-26
착수 | 기획 | 계약 | 대상/더위버 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 100% | 100%
|  | 킥오프 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 100% | 100%
|  | 구축방향/요구사항정의 | 대상/더위버 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 4 | 100% | 100%
|  | WBS수립 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 8 | 100% | 100%
|  | IA설계 | 더위버 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 10 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - About Us | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Brand | 대상 | 2024-12-02 | 2025-04-15 | 90 | 100% | 75%
|  | 콘텐츠 수급 - R&D | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Media | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 수급 - Support | 대상 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 59 | 100% | 90%
|  | 콘텐츠 수급- 기타 | 대상 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 15 | 100% | 90%
| 개발 | 서버 환경 확인 및 설정 협의 | 대상/더위버 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 10 | 100% | 100%
|  | 내부 개발 환경 세팅 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 8 | 100% | 100%
Admin | 기획 | 관리자 기능 정의 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 13 | 100% | 90%
|  | 화면설계 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 90%
| 개발 | 설계/협의 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 100% | 100%
|  | 관리자 개발 | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 31 | 100% | 80%
Front | 기획 | 화면설계 - 메인 | 더위버 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 7 | 100% | 95%
국문 |  | 화면설계 - About Us | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Brand | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - R&D | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Media&IR | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 95%
|  | 화면설계 - Support | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 22 | 100% | 90%
|  | 화면설계 - 기타 | 더위버 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 6 | 100% | 100%
|  | 콘텐츠 검수 및 심의 | 대상 | 2025-01-02 | 2025-03-07 | 42 | 100% | 80%
| 디자인 | 실행안 제작 - 메인 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 실행안 제작 - 서브 | 더위버 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 31 | 100% | 100%
|  | 스타일 가이드 제작 | 더위버 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - 메인 | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - About Us | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 26 | 100% | 90%
|  | 페이지 디자인 - Brand | 더위버 | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 23 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - R&D | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10 | 100% | 60%
|  | 페이지 디자인 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support | 더위버 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 10 | 100% | 100%
|  | 페이지 디자인 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100% | 35%
|  | 페이지 디자인 - 기타 | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 4 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 반응형웹 제작 기준 수립 | 더위버 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | 100% | 100%
|  | 개발환경 세팅, 코딩 가이드 제작 | 더위버 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 10 | 100% | 99%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 메인 | 더위버 | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 29 | 100% | 99%
|  | 페이지 퍼블리싱 - About Us | 더위버 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 10 | 100% | 50%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Brand | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 14 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - R&D | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 5 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Media&IR | 더위버 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 29 | 100% | 95%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support | 더위버 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - Support(Wellife Solution) | 더위버 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 100% | 0%
|  | 페이지 퍼블리싱 - 기타 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 100% | 0%
| 내부 검수 | 국문 퍼블리싱 검수 및 수정 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 10 | 100% | 0%
|  | 중간보고(예정) | 더위버 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100% | 100%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 10 | 100% | 0%
| 검수 | 기능 검수 및 수정(국) | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 0%
|  | 고객사 검수 및 수정(국) | 대상 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | 100% | 0%
| 포팅 | 서버 접근 확인 | 더위버 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | 100% | 0%
|  | 서버/DB 설정 | 더위버 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 15 | 100% | 0%
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 대상/더위버 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 3 | 100% | 0%
|  | 데이터 등록 | 더위버 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | 100% | 0%
| 보안점검 | 보안점검 | 대상 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 7 | 100% | 0%
|  | 취약점 조치 | 더위버 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 5 | 100% | 0%
번역 | 번역 | 영, 중문 번역 | 더위버/번역업체 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 14 | 100% | 0%
|  | 고객사 내부 번역 검수 | 대상 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 10 | 100% | 0%
Front | 기획 | 화면설계 | 더위버 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 100% | 0%
(영, 중문) | 디자인 | 디자인 가이드 | 더위버 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100% | 0%
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 더위버 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 15 | 100% | 0%
| 개발 | 개발 | 더위버 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5 | 100% | 0%
테스트/오픈 | 통합 테스트 | 통합 테스트 및 검수 | 대상/더위버 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 6 | 100% | 0%
| 가오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 더위버 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 100% | 0%
| 최종 오픈 | 운영 배포(국, 영, 중문) | 대상/더위버 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 100% | 0%
산출물작성 |  |  | 더위버 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9 | 100% | 0%
전체 진척률 | [6 empty] | 100% | 56.54%
Note on JG4: 12/25(수) 크리스마스
Note on JL4: 1/1(수) 신정
Note on KE4: 1/29(수) 설날연휴
Note on KF4: 1/30(목) 설날
Note on KG4: 1/31(금) 설날연휴
Note on LC4: 3/3(월) 대체공휴일
Note on MT4: 5/1(목) 노동자의 날
Note on MV4: 5/5(월) 어린이날
Note on MW4: 5/6(화) 대체공휴일
Note on NT4: 6/6(금) 현충일
Note on B70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 오픈 일정 확인 필요

## 공휴일 (hidden)
공휴일 정리
설날(신정) | 2025-01-01
대체공휴일(설날) | 2025-01-27
설날(설날연휴) | 2025-01-28
설날 | 2025-01-29
설날(설날연휴) | 2025-01-30
대체공휴일(3•1절) | 2025-03-03
근로자의 날 | 2025-05-01
어린이날 | 2025-05-05
대체공휴일(부처님오신날) | 2025-05-06
현충일 | 2025-06-03
현충일 | 2025-06-06
크리스마스 | 2024-12-25

## 수정사항_고객사_KR_Front (hidden)
고객사 수정사항_Front_KR
[9 empty] | 초록:대기 | 노랑:진행 | 파랑:완료 | 빨강:중단 | 재수정
기기 | 1depth | 2depth | 3depth | 수정사항 | 작성일 | 작성자 | 체크 | 우선순위 | 기획 | 디자인 | UID | 개발 | 검수 | comment
공통 (통합검색, 에러 페이지 정책 등)
공통 | 공통 | News, 공지사항, IR, FAQ, 통합검색 |  | - 검색창 엔터 클릭시 검색 적용 요청 | 250331 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영 | 0404 기획) 통합검색에서 검색어 입력 후 돋보기를 클릭하여 검색하면 검색이 되지 않고 있습니다. 확인 부탁드립니다.
공통 | 팝업 |  |  | - 팝업창에 화살표 추가 | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 재수정 | 250401 디자인)@기획팀 팝업창 화살표는 롤링 화살표추가인건가요? 0401 기획) @디자인팀, 넵넵! 클릭 시 다음 팝업창으로 넘어가는 화살표입니다. 0403 디자인)@기획팀 모바일에서는 없어도 될거 같아 웹만 작업하였습니다. 피그마 확인 부탁드릴께요~ https://www.figma.com/design/UhlyacEKJKl52olFLbk6KS/%EA%B3%B5%ED%86%B5_99.%ED%91%B8%ED%84%B0-%EA%B8%B0%ED%83%80?node-id=1-10 0403 기획)@디자인팀, 웹/모바일 모두 확인했습니다! 웹에서 화살표가 잘 안보이는 것 같은데 뒤에 깔리는 dim을 더 아둡게 처리 가능하실지 확인 부탁드립니다~ 0404 디자인)@기획팀, dim 80%로하면 될거 같아요~ 0404 기획)@uid팀, 디자인 시안 및 코멘트 참고하시어 작업 부탁드립니다! 0407 기획)@uid팀, 좌우 화살표를 눌러도 다음 팝업창으로 이동하지 않습니다. 확인 부탁드립니다.
공통 | 팝업 |  |  | - 팝업창 타이틀 폰트 크기 > 하기 텍스트가 1줄로 노출되도록 사이즈 조정 2025년 정기 주주총회 소집공고 | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 김희영
공통 | 팝업 |  |  | - 단어(띄어쓰기) 단위로 줄바꿈 되도록 수정(현재는 글자 단위로 줄바꿈 되고 있습니다.) | 250401 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0404 기획)@UID팀, 띄어쓰기 대로 줄바꿈이 적용되지 않고 있습니다. 확인 부탁드립니다.
공통 | 공통 |  |  | - 맨위로 한번에 올리는 top버튼 추가 | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 재수정 | 0403 디자인)@uid팀 @기획팀 top버튼 추가되면서 푸터에 있던 버튼은 삭제하였고, 브라우저 하단에 고정되게 시안 수정하였습니다. 모바일에서 패밀리버튼 사이즈 변경되어 같이 확인 부탁드릴께요. 모바일 메인 Support 하단 여백도 조정되었습니다. 확인 부탁드릴께요~! https://www.figma.com/design/mcQkPo6bYGKDd2TQOlSBMl/%EA%B3%B5%ED%86%B5_WSG?node-id=1-12 0403 기획)@디자인팀, @uid팀 Top 버튼 추가 건 확인했습니다! 전달주신대로 진행 부탁드립니다~ 0407 기획) Mobile 페이지에서 top 버튼이 하단 바로가기 버튼과 겹쳤을 때 글씨가 가려지는 경우가 있습니다. 혹시 바로가기 버튼이 존재할 경우 바로가기 상단에서 Top 버튼이 멈추도록 수정 가능하실지 확인 부탁드립니다.
공통 | 푸터 |  |  | - 자사몰 아이콘 > 쇼핑백 또는 카트 등으로 교체 | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 김희영 | 0403 디자인) 아이콘 교체하였습니다. https://www.figma.com/design/mcQkPo6bYGKDd2TQOlSBMl/%EA%B3%B5%ED%86%B5_WSG?node-id=1-12 0403 기획)@디자인팀, @uid팀 Top 버튼 추가 건 확인했습니다! 전달주신대로 진행 부탁드립니다~
공통 | GNB |  |  | - GNB내 아르포텐 이미지 > 베이지 배경(More Brands 용) 이미지로 교체 | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영 | 0401 디자인) 이미지 변경 완료하였습니다. (https://www.figma.com/design/mcQkPo6bYGKDd2TQOlSBMl/%EA%B3%B5%ED%86%B5_WSG?node-id=543-1097) 0403 기획)@디자인팀, @uid팀 확인했습니다! 전달주신대로 진행 부탁드립니다~
공통 | GNB |  |  | - GNB내 News 이미지 > 현재는 옛날 마이크 느낌이 있습니다. 다른 이미지로 교체 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 김희영 | 0403 디자인) 이미지 변경 완료하였습니다. https://www.figma.com/design/mcQkPo6bYGKDd2TQOlSBMl/%EA%B3%B5%ED%86%B5_WSG?node-id=1-12 0403 기획)@디자인팀, @uid팀 확인했습니다! 전달주신대로 진행 부탁드립니다~
공통 | 공통 | News, 공지사항, IR, FAQ |  | - 페이지 첫 진입 시 검색창 Small에 입력값이 없음애도 x 버튼이 뜹니다. 또한 입력값이 있는 상태에서 x 버튼을 눌러도 입력값이 사라지지 않습니다. 하기와 같은 룰로 작동되도록 수정 부탁드립니다. > 입력값이 없을 때에는 x 버튼이 뜨지 않음 > 입력값이 있을 때 x 버튼을 누르면 입력값 일괄 삭제 | 250402 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
Talbet/Mobile | 푸터 |  |  | - 개인정보처리방침, 사업장 위치, 공지사항 버튼 가로로 나열한 디자인으로 수정가능하실지 확인 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 김희영 | 0404 디자인) @기획팀 가로형태로 수정하였습니다. https://www.figma.com/design/mcQkPo6bYGKDd2TQOlSBMl/%EA%B3%B5%ED%86%B5_WSG?node-id=1-12
공통 | GNB |  |  | - PC에서 햄버거 메뉴의 줄 굵기가 서로 달라보이는 현상이 있습니다. 확인 부탁드립니다. | 250404 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  |  | 0404 UID 이유미) @희영님. 해당 이슈 브라우저 고유의 서브픽셀이슈로 브라우저를 늘렸다 줄였다 하면서 발생하는 브라우저의 소수점 픽셀 사이즈에 따라 발생하는 렌더링이슈입니다. 빅브라우저, 노트북 정상 사이즈 내에서 큰 이슈가 없다면 그냥 유지해야 하고 랩탑기준에서 풀사이즈로 봤을때도 이상 있는거라면 다시 말씀부탁드립니다.(이미지로 넣어도 동일한 이슈 발생, SVG 각 타입으로 전체 변경해도 동일 이슈 발생함) http://192.168.100.74:40807/kr/media/news/list 로컬에 임의로 다른 svg소스 넣어놨습니다. 비교해보시고 회신 부탁드립니다.
공통 | 썸네일 게시판 |  |  | 이미지 뒤에 background 추가 | 250409 | 김준영 |  |  |  |  | 김준영
공통 | 통합검색 | 결과 페이지 |  | - FAQ에서 카테고리 값이 undefined로 노출되고 있습니다. (FAQ 페이지에서는 정상 노출되고 있습니다.) 확인 부탁드립니다. | 250404 | 김희영 | [7 empty] | uid) 개발에 문의 부탁드립니다!
공통 | 통합검색 | 결과 페이지 |  | - 뉴스 썸네일 영역에 스타일 적용이 안되고 있습니다. 확인 부탁드립니다. | 250408 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
공통 | 푸터 |  |  | - 대상웰라이프 공식몰 아이콘 수정 > 카트 내에 Mall 텍스트 추가 | 250408 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 김희영 | 0409 디자인) 아이콘 수정하였습니다. https://www.figma.com/design/mcQkPo6bYGKDd2TQOlSBMl/%EA%B3%B5%ED%86%B5_WSG?node-id=1-12
웹 | GNB |  |  | - 뉴케어 라인브랜드 타 브랜드와 동일한 위계로 수정 필요 | 250415 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영
공통 | 전체 |  |  | - 팝업창이 띄어져 있을 경우 뒤에 페이지 스크롤 안되게 막을 수 있을지 확인 부탁드립니다. | 250416 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 팝업창 |  |  | - 이미지 팝업창 등록 시 이미지가 노출되는 영역 사이즈를 디자인 시안 참고하시어 고정 부탁드립니다. 현재는 높이값이 긴 이미지 등록 시 팝업창 높이도 변하고 있습니다. | 250421 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
PC | GNB |  |  | - 1depth 메뉴 클릭 시 해당 1depth 메뉴의 가장 첫번째 2depth 메뉴로 이동되도록 수정 부탁드립니다. Ex) About Us 클릭 > 회사개요 > 회사소개 이동 Brand 클릭 > 뉴케어코어 이동 | 250423 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | GNB, 사이트맵 |  |  | - 뉴케어(균형영양식), 뉴케어(전문영양식) > 뉴케어 균형영양식, 뉴케어 전문영양식으로 수정 | 250423 | 고객사 | [6 empty] | 김희영
공통 | GNB |  |  | Brand > 브랜드 순서 하기와 같이 수정 부탁드립니다. 뉴케어 균형영양식, 뉴케어 전문영양식, 뉴케어 당플랜, 뉴케어 마이키즈, 뉴케어 하이멘토, 뉴케어 올프로틴, 뉴케어 스포식스 | 250514 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 디자인) WSG에 순서 변경 반영해두었습니다. (https://www.figma.com/design/mcQkPo6bYGKDd2TQOlSBMl?node-id=193-2974#1227594557)
공통 | 사이트맵 (햄버거 메뉴) |  |  | Brand > 브랜드 순서 하기와 같이 수정 부탁드립니다. 뉴케어 균형영양식, 뉴케어 전문영양식, 뉴케어 당플랜, 뉴케어 마이키즈, 뉴케어 하이멘토, 뉴케어 올프로틴, 뉴케어 스포식스 | 250514 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 디자인) WSG에 순서 변경 반영해두었습니다. (https://www.figma.com/design/mcQkPo6bYGKDd2TQOlSBMl?node-id=193-2974#1227594557)
공통 | 통합검색 |  |  | 통합검색 결과 페이지 > 브랜드에 삽입할 뉴케어 전문영양식, 균형영양식, 하이멘토 이미지 제작 부탁드립니다. *당플랜 이미지는 기존 뉴케어에 쓰였던 이미지로 사용할 예정입니다. *균형영양식은 하기 이미지(균형영양식 Product에 위치함)로 제작 부탁드립니다. | 250514 | 김희영 |  |  |  | 김민경 |  |  |  | 디자인) 작업 완료되었습니다. (경로 https://theuber.sharepoint.com/:f:/s/D61A/EqqeCpQH-mtDqFZFwGrBOKoB_KnqmvdXD5unbVxREIwIog?e=VfX41B)
메인
공통 | 메인 |  |  | - About Us > Brand로 넘어가는 모션을 스크롤이 아닌 자동으로 변경 | 250325 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 메인 |  |  | - Social > 인스타그램 게시물 영역 하드코딩 | 250328 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 메인 |  |  | - Social > 블로그 클릭 시 하기 페이지로 이동하도록 수정 https://blog.naver.com/wellifeblog | 250331 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 메인 |  |  | - KV에서 About Us로 넘어오는 모션도 다운스크롤시 자동 이동으로 조정 가능하실지 확인 부탁드립니다..! | 250401 | 고객사 | [7 empty] | 0404 기획) About Us - Brand 영역 속도 조절로 해당 건은 미적용, 추후 고객사 코멘트할 시 적용
공통 | 메인 |  |  | - Brand > 자동롤링 시간 빠르게 조정 현재의 0.75배 적용 | 250401 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
PC | 메인 |  |  | - Brand > 호버 시 드래그가 가능함을 알려주는 커서가 노출되는 것이 가능할지 확인 부탁드립니다. - Ref: https://samsungena.com/kr/business/business-project/oil-gas *페이지 내 드래그가 가능한 다른 부분에 일괄 적용할 예정입니다. | 250401 | 고객사 |  | 우선 작업 |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0404 디자인) 드래그 커서 디자인 제작해두었습니다. 시안에 적어둔 코멘트 같이 확인 부탁드립니다 ! (https://www.figma.com/design/Ijk8huY9xrLGfps5qGHgXq/%EA%B3%B5%ED%86%B5_00.%EB%A9%94%EC%9D%B8?node-id=1432-707) 0407 디자인) 드래그 ui 재수정 하여 전달드립니다 (https://www.figma.com/design/B1UvUm4RSAZIM0SKyE2Lid/%EB%8C%80%EC%83%81%EC%9B%B0%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%94%84_%EC%8B%A4%ED%96%89%EC%95%88?node-id=4717-1797&t=MaQYCwX5VYJMcZNT-11) 0407 기획) @uid, 하기 2가지 항목 확인 부탁드립니다. 1. 요소와 요소 사이에서는 흰 배경 뒤로 마스킹되서 보이고 있습니다. Drag ui가 항상 가장 앞쪽에 배치되도록 수정 부탁드립니다. 2. 하기 로직 적용이 가능할지 확인 부탁드립니다. • mousedown 상태에서 중앙항목 hover 시 > 커서 변경x, 중앙항목 내용변경x • mouseup 상태에서 중앙항목 hover 시 > 핸드 커서로 변경, 중앙항목 brand 소개 내용 노출 0408 기획) @디자인팀, @uid팀, 고객사 수정사항 공유드립니다. 처음 잡아주셨던 주황색 원형 디자인을 더 선호하셔서 해당 디자인으로 변경하되, 색상만 조정이 필요할 것 같습니다. 혹시 주황색이 아닌 반투명 배경 적용도 가능하실지 확인 부탁드립니다..! 0408 디자인) 드래그 ui 수정하여 전달드립니다 ~ (https://www.figma.com/design/B1UvUm4RSAZIM0SKyE2Lid/%EB%8C%80%EC%83%81%EC%9B%B0%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%94%84_%EC%8B%A4%ED%96%89%EC%95%88?node-id=4764-9835&t=58Wi44MLNeBJmYur-11) 0409 기획) 메인 > Brand 영역에서 드래그 UI가 미노출되고 있습니다. 확인 한번 부탁드립니다! 0410 uid) 수정했습니다 0410 기획) 현재 드래그 UI가 특정위치를 지나야 나타나고, 특정위치를 지나면 사라지는 현상이 발생하고 있습니다. 확인 부탁드립니다! 0410 uid) 커서가 중앙에 왔을 때 사라지게 해달라고 하셔서 작업해둔건데 브랜드 섹션은 전체 다 나타나게 수정하면 되는걸까요?
PC | 메인 |  |  | - CSR > 22번과 동일한 수정사항 적용 Ref: https://samsungena.com/kr/business/business-project/oil-gas | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영
Mobile | 메인 |  |  | - R&D 영역 카피 줄바꿈 수정 믿을 수 있는 / 반세기 식품연구 노하우로 / 건강한 미래를 만들어갑니다.E24 | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
Mobile | 메인 |  |  | - R&D-CSR 사이 여백이 넓어보입니다. 조정 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0404 디자인) R&D - CSR - Media 사이간격 100px로 수정, R&D bg 이미지 높이값도 수정되었습니다. 확인 부탁드립니다~ https://www.figma.com/design/Ijk8huY9xrLGfps5qGHgXq/%EA%B3%B5%ED%86%B5_00.%EB%A9%94%EC%9D%B8?node-id=228-3
Mobile | 메인 |  |  | - Social > 유튜브/인스타/블로그 바로가기 텍스트 제거 및 사이즈 축소하여 우측 정렬 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 메인 |  |  | - KV 관리자를 위한 스타일 작업 메인카피, 서브카피, 버튼, 인디케이터 디자인 및 스타일 작업 | 250408 | 김희영 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0408 기획) 해당 작업은 4/14 부터 진행 0410 디자인) 시안 작업해두었습니다. 0411 기획) 최종보고 이후 재진행(UID팀 작업까지 완료) 0417 기획) @uid팀, 이미지 노출 시 코딩 작업이 필요할 것 같습니다. 현재 메인 쪽에 이미지 KV 2개 노출해두었으니 참고하시어 작업 부탁드립니다 - 전체 스타일 확인 부탁드립니다.. - 이미지 높이 < KV 높이보다 작을 경우: 높이 100%, 가로/세로 중앙정렬 - 이미지 너비 < KV 너비보다 작을 경우: 너비 100%, 가로/세로 중앙정렬 - 롤링 속도가 빠릅니다. 현재 속도에 0.5베 적용 부탁드립니다. 0418 uid)수정했습니다 0418 기획) 스타일 재조정 작업 요청 0421 uid) 수정했습니다 0421 기획) @디자인팀, UID팀, 조정된 인디케이터 위치가 조금 어색한 것 같습니다...ㅎㅎㅎ 기존 위치로 수정 가능하실지 확인 부탁드립니다. 0422 기획) @uid팀, 국문 및 영문 메인 카피 디바이스별로 폰트 사이즈, line-height 디자인 시안 참고하시어 수정 부탁드립니다! 아직 조금'씩 차이나는 부분이 있어 확인 요청드립니다~
공통 | 메인 |  |  | - Social 영역에 들어갈 인스타그램 썸네일 & 랜딩 url 공유드립니다. 하기 링크 참고하시어 작업 부탁드립니다. @디자인팀, 썸네일 크기에 맞게 이미지 리사이징 부탁드립니다. @uid팀, 디자인팀 썸네일 작업 완료 후, 엑셀 파일 내 1~4 항목 적용 부탁드립니다. 이미지 및 랜딩 url https://theuber.sharepoint.com/:f:/s/D61A/ErYUO0c8FrJFu265w1xM-i0BX5jh6UiFgbV5bEs2uV1qXg?e=QW84Ug | 250409 | 김희영 |  | 우선 작업 |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 빨강:중단 | 0410 디자인) 이미지 리사이징 작업 해두었습니다. 확인 부탁드려요~ https://www.figma.com/design/Ijk8huY9xrLGfps5qGHgXq/%EA%B3%B5%ED%86%B5_00.%EB%A9%94%EC%9D%B8?node-id=228-3
공통 | 메인 |  |  | - FAQ 카드 답변 업데이트 Q. 멸균팩 제품은 어떻게 보관해야 하나요? 답변: 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주시면 됩니다. 그리고 한 번 개봉하면 쉽게 오염될 수 있어, 섭취할 때는 가급적 한 번에 드시는 게 좋습니다. | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0411 기획) 하기에 텍스트 줄바꿈 부탁드립니다. (모든 디바이스 통일) 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주시면 됩니다. / 그리고 한 번 개봉하면 쉽게 오염될 수 있어, 섭취할 때는 가급적 한 번에 드시는 게 좋습니다.
공통 | 메인 |  |  | - FAQ 카드 답변 업데이트 Q. 어디에서 제품을 구매할 수 있나요? 답변: 대상웰라이프몰과 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있습니다. 쿠팡 등 유통 사이트와 백화점, 코스트코 등 오프라인에서도 구매가 가능합니다. - 대상웰라이프몰: https://www.wellife.co.kr/ - 네이버 스마트스토어: https://brand.naver.com/dswellife | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0411 기획) 하기에 텍스트 줄바꿈 부탁드립니다. (모든 디바이스 통일) 대상웰라이프몰과 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있습니다. / 쿠팡 등 유통 사이트와 백화점, 코스트코 등 오프라인에서도 구매가 가능합니다.
공통 | 메인 |  |  | - FAQ 카드 답변 업데이트 Q. 뉴케어 제품을 따뜻하게 먹고싶어요. 전자레인지를 사용하여 섭취해도 되나요? 답변: 제품 패키지에 전자레인지 전용 용기로 표시된 제품만 전자레인지 사용이 가능합니다. 전자레인지를 이용하여 제품을 데울 때는 전자레인지 전용 용기에 제품 내용물을 옮겨 담아 사용해 주셔야 합니다. | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 재수정
공통 | 메인 |  |  | - FAQ 카드 답변 업데이트 Q. 대상웰라이프에서 판매하는 제품은 어떤 종류가 있나요? 답변: 대상웰라이프는 균형영양식, 단백질 음료, 에너지젤, 유산균, 아르기닌, 클로렐라 등 환자용 식품과 건강기능식품, 일반식품을 판매하고 있습니다. | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 재수정
공통 | 메인 |  |  | - FAQ 카드 답변 업데이트 Q. 제품에 대한 문의(제안, 개선, 불만 등)는 어디에서 하나요? 답변: 제품에 대한 문의는 전화, 문자, 홈페이지 중 편하신 방법으로 연락 부탁드리며 자세한 문의 방법은 아래 사항을 참고 부탁드립니다. 1. 전화 상담 - 연락처: 080-996-5000 - 운영시간: 평일 09:00~17:30(점심시간 12:00~13:00), 주말·공휴일 ARS 응답 2. 문자 상담 - 연락처: 1833-2470 - 운영시간: 주말·공휴일 휴무 3. 홈페이지 접수 - 홈페이지 주소: www.daesang.com ('고객지원' 메뉴 > '고객의 소리' 클릭) | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0411 기획) 하기에 텍스트 줄바꿈 제거 부탁드립니다. - 운영시간: 평일 09:00~17:30(점심시간 12:00~13:00), (줄바꿈 제거) 주말·공휴일 ARS 응답
Mobile | 메인 |  |  | - KV 하단 화살표 히든 처리 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 메인 |  |  | - KV - About Us 전개 모션 속도 빠르게 조정 작은 원들이 더 빠르게 나오도록 조정 부탁드립니다. | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 메인 |  |  | - 팝업창이 하나여도 인디케이터가 노출되고 있습니다. 또한 해당 인디케이터가 뒤에 KV 이동과 연동되어 이동하고 있습니다. 확인 부탁드립니다. *메인에 팝업창 1개 생성해두었습니다. | 250421 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 메인 |  |  | - 메인 Social >Social Media로 변경부탁드립니다. | [6 empty] | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 메인 |  |  | Brand 영역 > 브랜드 순서 하기와 같이 수정 부탁드립니다. 뉴케어 균형영양식, 뉴케어 전문영양식, 뉴케어 당플랜, 뉴케어 마이키즈, 뉴케어 하이멘토, 뉴케어 올프로틴, 뉴케어 스포식스 | [5 empty] | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영
About Us
공통 | About Us | 회사개요 | CI | - 대상블루 > '발취' → '발휘' 오타수정 | 250331 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
PC | About Us | 가치체계 |  | - Respect Tree 텍스트 흘러가는 애니메이션 등장 시 글자 뒤로 오도록 수정 부탁드립니다. | 250331 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | About Us | 회사개요 | 회사소개 | - 최하단 배경 영상 속도 느리게 조정 가능하실지 확인 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영 | 0401 디자인) 기존보다 0.5배속으로 줄였습니다. (https://theuber.sharepoint.com/:v:/s/D61A/EapzHsGkiHlAhqRIuk1VVkIBGLtg0EF1s33QYHxBLjlVUQ?e=zMSk9b) 0401 기획)@디자인팀, 전달주신 영상에서 0.5배속으로 더 줄여주실 수 있을지 확인 부탁드립니다. 0402 디자인) 배속 줄이는 작업 완료하였습니다 ~ (https://theuber.sharepoint.com/:v:/s/D61A/Eai9OpXKuQtIslwTAbLLQTQBmSH9hzhpMX4BPRulSU9dmA?e=9XjuGt&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D) 0403 기획)확인 완료했습니다! 해당 영상으로 교체 부탁드립니다.
공통 | About Us | 회사개요 | 연혁 | - 위쪽 탭 클릭하여 앵커링 될 때, 각 항목의 첫번째 동그라미에 포커싱되도록 수정 | 250401 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영 | 0403 기획) 유미님께서 모션 확인 - 스티키 탭 클릭 시 첫번째 동그라밍 포커싱 - 스티키 탭 분류 기준으로 각 콘텐츠의 최하단 원형 아래로 라인 생성 삭제 or 마지막 원형 추가
PC | About Us | 가치체계 |  | - CoC 행동약속 > 22번과 동일한 수정사항 적용 Ref: https://samsungena.com/kr/business/business-project/oil-gas | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영
공통 | About Us | 가치체계 |  | - 남다른 생각 > 하기 이미지 삭제, 추가 이미지 필요 시 말씀 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | About Us | 가치체계 |  | - 남다른 생각 > 마지막 분수 이미지 톤을 상단에 있는 이미지 및 영상에 맞게 어둡게 조정(혼자만 너무 밝아보인다는 코멘트 주셨습니다.) | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 김희영 | 0403 디자인) @uid팀 이미지에 dim #1E1E1E 40% 적용부탁드립니다. 시안에도 반영해두었습니다.
공통 | About Us | 가치체계 |  | - 남다른 생각 > 마지막 분수 영역 모션을 1번 다운스크롤하면 자동으로 끝까지 축소되도록 수정 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | About Us | 계열사 소개 |  | - 상단 KV내 로고를 대상그룹이 아닌 대상웰라이프 로고로 교체 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 김희영 | 0403 디자인) 이미지 수정해두었습니다. gnb 호버시 이미지도 같이 확인 부탁드릴께요~ https://www.figma.com/design/ZTF5Nc7nYzklGDVTyajnA1/%EA%B3%B5%ED%86%B5_01.About-Us?node-id=1-15 0404 기획) PC > KV 이미지 확인 부탁드립니다. 0407 기획) 태블릿 세로 > KV 이미지 확인 부탁드립니다.
공통 | About Us | 회사개요 | 연혁 | - 좌측 텍스트 - 원형 - 연혁 텍스트 항목의 정렬이 퍼블리싱 페이지에서 안맞아 보인다는 의견 주셨습니다. 확인 부탁드립니다. @uid팀, 디자인팀 정렬 확인에 따라 퍼블리싱 페이지 수정 부탁드립니다. | 250403 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영 | 0403 기획) 좌우 텍스트 콘텐츠 상단 정렬 맞추는 방향으로 진행 0404 기획) @uid팀, 상단 정렬이 조금 덜 맞춰진 것처럼 보입니다. line-hieght 값을 아예 1로 설정 가능하실지 확인 부탁드립니다.
Mobile | About Us | 회사개요 | 회사소개 | - 타이틀 하단 카피 줄바꿈 수정 생애주기 및 라이프스타일 맞춤형 / 뉴트리션 솔루션을 제공하는 헬스케어 컴퍼니입니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
Mobile | About Us | 회사개요 | 회사소개 | - GROWTH 파트 'NOW--1995' 모션 늦게 등장해서 등장하기 전까지 해당 공간이 비어보인다는 피드백 있었습니다. 빠르게 등장이 가능할지 or 여백이 없어보이도록 모션 조정이 필요할지 확인 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영 | 0407 기획) @uid팀, 혹시 해당 모션 속도를 조금 더 빠르게 조정 가능하실지 확인 부탁드립니다.
Mobile | About Us | 회사개요 | 연혁 | - 2021 - 현재 상세 텍스트 줄바꿈 생애주기 및 라이프스타일 맞춤형 뉴트리션 솔루션을 제공하는 헬스케어 컴퍼니로 도약 | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
Mobile | About Us | 회사개요 | CI | -CI 소개 카피 줄바꿈 - 1번째 카피 변화하는 시대 흐름에 발맞춰 사람과 자연, 모두의 건강을 위해 기여하는 기업으로 변화하겠습니다. - 2번째 카피 CI를 구성하는 7개의 스펠 (D.A.E.S.A.N.G)과 컬러에는 대상그룹이 지향하는 가치가 담겨있습니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
Mobile | About Us | 회사개요 | CI | -Signature 카피 줄바꿈 시그니처는 심벌과 로고타이프의 가장 조화로운 구도와 비례를 고려하여 조합했습니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
Mobile | About Us | 회사개요 | CI | -CI소개 - Signature 사이 여백이 다른 콘텐츠들 사이 여백보다 넓어보입니다. 디자인 시안과 동일한 여백으로 조정 부탁드립니다. 210 > 120 | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 장하담
Mobile | About Us | 가치체계 |  | - Respect Tree > 하기 이미지 내 빨간박스 영역 모바일에서 미노출 가능하실지 확인 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영 | 0407 기획) Respect Tree 메인 카피 띄어쓰기에 맞게 떨어지도록 조정 부탁드립니다.
Mobile | About Us | 계열사 소개 |  | - 스크롤이 너무 길어진다는 이유로 계열사 소개글 하단에 여백 조정 요청 주셨습니다. 대상문화재단의 소개글을 기준으로 계열사 카드 높이값 축소 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 김준영 (4/8 재수정) |  | 김희영 | 0404 기획) 높이값 조정해도 큰 차이가 없음, 높이값 auto 적용 여부에 대해 고객사 확인 0408 기획) 높이값 auto로 적용 부탁드립니다. 0409 디자인) 시안 수정하였습니다. https://www.figma.com/design/ZTF5Nc7nYzklGDVTyajnA1/%EA%B3%B5%ED%86%B5_01.About-Us?node-id=1-15
Mobile | About Us | 회사개요 | 회사소개 | - Growth > 캡션 텍스트 사이즈 일괄 11px로 적용 부탁드립니다. | 250408 | 고객사 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
Mobile | About Us | 회사개요 | 회사소개 | - 흰 박스 내 텍스트의 줄바꿈이 정리가 안되어 보인다는 피드백을 주셨습니다. 우선 테스트용으로 Growth 영역에만 하기와 같은 항목 조정하여 로컬 적용 후 이미지 캡쳐본으로 전달받을 수 있을지 확인 부탁드립니다. > @디자인팀, 좌우 여백 및 콘텐츠 사이 여백을 조금 더 여유있게 잡아주실 수 있을지 확인 부탁드립니다. > 단어별 줄바꿈 적용을 제거하고 텍스트 영역 맞추어 줄바꿈 되도록 적용 부탁드립니다. | 250408 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0409 디자인) 텍스트 너비값 및 단락 여백 수정하였습니다. https://www.figma.com/design/ZTF5Nc7nYzklGDVTyajnA1/%EA%B3%B5%ED%86%B5_01.About-Us?node-id=1-10 0410 uid) uid 로컬 캡쳐 후 고객사 전달. 피드백 대기중 0411 기획) PC 페이지에서 INNOVATION 첫번째 단락에 줄바꿈 적용되어 있는 구간이 있습니다. 줄바꿈 적용 해제 부탁드립니다.
공통 | About Us | 가치체계 |  | - 위쪽에 흐르는 사진들 색감과 여전히 조금 달라보인다는 피드백을 주셨습니다. 컬러 조금 더 보정 부탁드립니다 | 250408 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 장하담 |  | 김희영 | 0409 디자인) 이미지 톤 수정하였습니다. https://www.figma.com/design/ZTF5Nc7nYzklGDVTyajnA1/%EA%B3%B5%ED%86%B5_01.About-Us?node-id=1-11
공통 | About Us | 회사개요 | CI | - 팝업창 인디케이터 및 좌우 화살표 등 스타일이 다르게 노출되고 있습니다. 확인 부탁드립니다. | 250409 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리
공통 | About Us | 회사개요 | 회사소개 | - KV 영역 내 원형 사각형 하단 1px 짤려 보이는 현상이 있음. 이미지 교체 필요 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
공통 | About Us | 회사개요 | 회사소개 | - Vision 영역 하단 여백 축소 & 라인 모션 콘텐츠와 겹쳐도 괜찮음 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
공통 | About Us | 회사개요 | 연혁 | - 시기별 좌측 텍스트와 우측 텍스트 상단 시작점 통일 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
공통 | About Us | 회사개요 | CI | - 7가지 스펠 영역 > 양옆 화살표 아이콘 사이즈 조정 Mo > 50px PC > 100px | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
PC | About Us | 가치체계 |  | - 대상웰라이프의 남다른 생각 최하단 영역 > 고정 해제 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
공통 | About Us | 사회공헌 |  | - 이미지 등장 모션 지금보다 빠르게 등장하도록 수정 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
공통 | About Us | 회사개요 | 연혁 | - 스티키 탭 메뉴 및 좌측 시기 텍스트 수정 현재 - 2021 2020 - 2011 2010 - 2001 2000 - 1956 | 250415 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | About Us | 회사개요 | 연혁 | - 내용삭제 '2021년 서훈교 대표 취임' 삭제 | 250415 | 고객사 |  |  | 김희영 |  |  |  | 김희영 | 0415 uid) 관리자에서 삭제 부탁드립니다.
공통 | About Us | 가치체계 |  | - 최하단 분수 이미지 조정 하기 이미지와 비슷한 톤(채도)으로 수정 또는 이미지 변경 부탁드립니다. | 250415 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0415 디자인) 이미지 톤 수정하였습니다. https://www.figma.com/design/ZTF5Nc7nYzklGDVTyajnA1/%EA%B3%B5%ED%86%B5_01.About-Us?node-id=1-11
공통 | 회사개요 | 회사소개 |  | - 뉴케어 버튼 > 뉴케어 균형영양식으로 텍스트 수정 | 250423 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | About Us | 회사개요 | 회사소개 | Growth > 브랜드 버튼 순서 하기와 같이 수정 부탁드립니다. 뉴케어 균형영양식, 뉴케어 전문영양식, 뉴케어 당플랜, 뉴케어 마이키즈, 뉴케어 하이멘토, 뉴케어 올프로틴, 뉴케어 스포식스 | 250514 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영
Brand
공통 | Brand | 뉴케어 |  | - History > 22번과 동일한 수정사항 적용 Ref: https://samsungena.com/kr/business/business-project/oil-gas | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담
PC | Brand | 뉴케어 |  | - Line Brand 소개 영역 > 1번의 다운스크롤 마다 한 브랜드씩 보여지도록 모션 조정가능할지 확인 부탁드립니다. (스크롤 할 때 브랜드와 브랜드 사이에 멈춰있는 화면이 불편하다고 코멘트 주셨습니다.) | 250401 | 고객사 | [6 empty] | 김희영 | 0403 uid) @기획팀, 한번에 진행되게 변경하였으나 페이지 지나갈때 한번에 다 넘어가는 경우는 해결 불가능 합니다.
공통 | Brand | 공통 |  | - More Brands > 22번과 동일한 수정사항 적용 Ref: https://samsungena.com/kr/business/business-project/oil-gas | 250401 | 고객사 |  | 우선 작업 |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 재수정 | 0409 기획) 아르포텐, 것시스, 건강기능식품 내 More Brands에서도 드래그UI가 노출되도록 적용 부탁드립니다.
PC | Brand | 공통 |  | - Recommend > 한 페이지 내에 하기 이미지 내용이 모두 보일 수 있도록 원형 이미지 사이즈 축소 (고객사 확인 시 화면크기가 100%여도 원형 이미지가 커서 내용이 짤리는 경우가 있다고 합니다.) | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0404 디자인) 원사이트 수정하였으니 확인 부탁드립니다. (뉴케어 4개 제품 모두 반영 완료) (https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4/%EA%B3%B5%ED%86%B5_02.Brand?node-id=1-3&t=yBPEoTkVi7mwaxVU-1)
공통 | Brand | 뉴케어 |  | - history > 2024 2건 텍스트 수정 스포츠 뉴트리션 전문 브랜드 '뉴케어 스포식스' 출시 단백질 전문 브랜드 '뉴케어 올프로틴' 출시 | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
Tablet/Mobile | Brand | 뉴케어 |  | - history 각 항목 펼쳐질 때 배경 색을 각 항목의 카드 색상과 비슷한 색상으로 수정 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0404 디자인) @기획팀 배경 컬러 수정해두었습니다. 확인 부탁드려요~ https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4/%EA%B3%B5%ED%86%B5_02.Brand?node-id=409-1085 0407 기획) @디자인팀, 전달주신 배경색에서 조금 더 밝게 조정 부탁드립니다! 0408 디자인) 컬러톤 밝게 재수정해두었습니다. 확인 부탁드릴께요~ 0408 uid) 수정하였습니다.
Tablet/Mobile | Brand | 뉴케어 | 뉴케어(균형영양식), 올프로틴, 마이키즈, 스포식스 | - 슬로건 - Brand Story 영역 > PC와 동일한 줄바꿈으로 적용 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
Mobile | Brand | 공통 |  | - Recommend 영역만 타이틀 & 카피가 중앙정렬인데, 다른 영역과 동일하게 좌측 정렬하는 방향은 어떠실지 디자인팀 의견 부탁드립니다..! | 250404 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0404 디자인) @기획팀 좌측정렬도 통일해도 될거 같습니다. 시안에도 반영해 놓으께요!
Mobile | Brand | 아르포텐, 것시스, 건강기능식품 |  | - 모바일 페이지에서 Brand Story 영역에서 글 > 이미지 > 글 > 이미지 순으로 노출 가능하실지 확인 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
Tablet | Brand | 아르포텐, 것시스, 건강기능식품 |  | - Brand Story 영역에 있는 이미지가 큰 느낌입니다. 비율 조정 부탁드립니다. | 250404 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0407 기획) Tablet에서는 PC와 동일한 레이아웃으로 가져가도 괜찮을지 확인 부탁드립니다. 0407 디자인) 넵, PC와 동일하게 진행부탁드립니다 ~ 0408 uid) 수정하였습니다. 0410 기획) 것시스 우측 상단 이미지 사이즈 조금만 작게 수정 부탁드립니다!(아르포텐 가로폭과 맞춰주시면 감사하겠습니다!)
Mobile, Tablet | Brand | 뉴케어 코어 |  | - Sub Brand 영역 전환 모션은 우에서 죄로 전환되는데, 세로 스크롤로 넘겨야하는게 인지하기 어렵다는 피드백을 주셨습니다. 태블릿, 모바일에서는 가로 드래그로 서브 브랜드 항목을 넘길 수 있도록 수정 가능할지 확인 부탁드립니다. 어려우신 경우 태블릿, 모바일에서는 아래에서 위로 넘어가는 듯한 전환 모션 적용이 가능할지 확인 부탁드립니다. | 250408 | 고객사 |  |  |  |  | 김준영
Mobile, Tablet | Brand | 것시스 |  | - 두번째 문단 하기와 같이 줄바꿈 적용 부탁드립니다. ㄴ ~~더 나은 삶을 위해 / 것시스는~~ ㄴ ~~찾아 / 간편하고 명확한 ~~~ ㄴ ~~ 챙기는 / 작지만 강력한 ~~ ㄴ ~~브랜드를 넘어 / ~~이끌어내는 / 라이프 체인저가~~ | 250408 | 고객사 |  |  |  |  | 김준영 |  |  | 0408 uid) 줄바꿈 하였으나 모바일에서 줄바꿈 하는건 디바이스 마다 크기가 달라 웬만하면 안하는게 좋습니다.
Mobile | Brand | 아르포텐, 것시스, 건강기능식품 |  | - Brand Story 영역 배치에 대해 더 나은 방향으로 수정 요청 주셨습니다. 디자인팀에서 배치 확인 후 수정 부탁드립니다. | 250408 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  |  | 0408 디자인) 전달드렸던 방향으로 수정하였습니다. 아르포텐, 것시스, 건강기능식품 각각 모바일 시안에 이미지 수정해두었으니 확인 및 수정 부탁드립니다. (https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4/%EA%B3%B5%ED%86%B5_02.Brand?node-id=1-4&t=3ek53OZacFwCHv9o-1)
공통 | Brand | 뉴케어 | 스포식스 | - Product 영역 내 하기 이미지 삭제 부탁드립니다. | 250408 | 강민주 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
Mobile | Brand | 뉴케어 코어 |  | - Sub Brand > 콘텐츠 영역 위치 조정 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
공통 | Brand | 뉴케어 서브 브랜드, 것시스, 아르포텐, 건기식 |  | - 더 알아보기 랜딩 url 적용 뉴케어(균형영양식): https://www.wellife.co.kr/categories/index/101001000000 뉴케어 올프로틴: https://www.wellife.co.kr/products/result?orderBy=HITS&sort=DESC&query=%EB%89%B4%EC%BC%80%EC%96%B4%20%EC%98%AC%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%8B%B4 뉴케어 마이키즈: https://www.wellife.co.kr/categories/index/107000000000 뉴케어 스포식스: https://www.wellife.co.kr/categories/index/109000000000 아르포텐: https://www.wellife.co.kr/categories/index/110000000000 것시스: https://www.wellife.co.kr/categories/index/108000000000 건기식: https://www.wellife.co.kr/categories/index/104000000000 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 김준영 |  | 김희영
공통 | Brand | 뉴케어 | 뉴케어 올프로틴 | - 키비주얼, Product 영역 여자 이미지 변경 > 운동(헬스)하는 30대 남성으로 교체 | 250415 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0416 디자인) 97,98번 수정하였으니 확인 부탁드립니다 :) *고객사 컨펌 전입니다 https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4/%EA%B3%B5%ED%86%B5_02.Brand?node-id=1-3&t=enOvOo9lGZ9iWfha-1
공통 | Brand | 뉴케어 | 뉴케어 올프로틴 | - Recommend 영역 변경 > 하기 텍스트 및 화면설계 참고 부탁드립니다. [변경내용] - 1,2번 내용 결합 - 당 zero 내용 추가 [화면설계] https://www.figma.com/design/AsOmgaVRNgciR0gvfzmqcY?node-id=85-1955#1217001628 | 250415 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0417 디자인) 수정 작업 완료되었습니다 :) https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4/%EA%B3%B5%ED%86%B5_02.Brand?node-id=1501-2214&t=I5blAlzaqvSWPbbc-11 0417 기획) 2번째 항목 텍스트 수정 부탁드립니다. 운동 전/후로 간편한 단백질 섭취를 원할 때 0418 디자인) 올프로틴 키비주얼 고객사 수정 요청이 있어 재수정하여 시안 교체해두었습니다 (웹만) 0418 uid)수정했습니다 0418 기획) @디자인팀, 교체된 KV가 다른 브랜드에 비해 화질이 깨져보입니다. 확인 부탁드립니다. 0422 디자인) 수정하였습니다 ! 하단 링크에서 이미지 확인 및 교체 부탁드립니다 :) (https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4?node-id=1-3#1225693110)
공통 | Brand | 아르포텐 |  | - Recommend 영역 변경 '에너지 쾌감이 필요할 때' > '강력한 에너지가 필요할 때' 로 변경 | 250415 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
Mobile, Tablet | Brand | 것시스 |  | - 브랜드 스토리 단어 단위 줄바꿈으로 진행 부탁드립니다. | 250415 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0417 기획) @UID팀, Mobile에서는 해당 영역에 줄바꿈이 사라져 한 문단처럼 보이도록 수정 부탁드립니다. 0417 uid) 수정했습니다
공통 | Brand | 뉴케어 | 마이키즈 | - 저당 제품 추가로 인한 이미지 교체 및 Product 이미지 카드 추가 부탁드립니다. Product 이미지별 랜딩 링크 > v2.0 시트 확인: https://theuber.sharepoint.com/:x:/s/D61A/EWfNfXlH0CZClpFHYPCtHkgBO6rpxuv6-gP-pM5I7p3BwQ?e=IDY5UY&nav=MTVfezQyMjVFQUQ3LUY5QkQtNDQwNi04MUZBLTMyOENGMjMwRjkwRH0 | 250417 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0417 디자인) 작업 완료 되었습니당 :) https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4/%EA%B3%B5%ED%86%B5_02.Brand?node-id=1-3&t=EzGalOwCo94zBimO-1 0417 기획) @uid팀, Brand Story 이미지도 수정되었습니다! 시안 확인 부탁드립니다~ 0417 기획) @디자인팀, Brand Story 이미지교체 해주신 것 확인했습니다. 우측 저당 제품이 살짝 잘리는 느낌이 있는데 안잘리도록 이미지 조정 가능하실지 확인 부탁드립니다! 0418 디자인) 이미지 왼쪽으로 더 이동하여 수정하였습니다 ~ 0418 uid)수정했습니다
공통 | Brand | 뉴케어 | 뉴케어(균형영양식) | - Product 문구 하기 텍스트로 수정 부탁드립니다. 다양한 뉴케어 균형영양식 제품들을 확인해 보세요. | 250418 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | Brand | 뉴케어 | 뉴케어(균형영양식) | - 당플랜 이미지 삭제 후 뉴케어 이미지 및 링크로만 수정 부탁드립니다. 이미지: https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4/%EA%B3%B5%ED%86%B5_02.Brand?node-id=1-3&t=fhBFzfTLOCwjZirg-1 연결링크: https://theuber.sharepoint.com/:x:/s/D61A/EUO6OyrKompNi-IyskWdk0sB4-VyPQ8lImzBt7HURQfGSw?e=oU1lQs | 250422 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0422 기획) @uid팀, 이미지별 연결 url 수정 부탁드립니다. - 캔서플랜 > https://www.wellife.co.kr/products/view/G2001002064 - 우측라인 구수한맛 > https://www.wellife.co.kr/products/view/G2000000071 - 우측라인 검은깨맛 미니 > https://www.wellife.co.kr/products/view/G2001001525 - 좌측라인 구수한맛 > https://www.wellife.co.kr/products/view/G2000000071 - 좌측라인 구수한맛 클래식 > https://www.wellife.co.kr/products/view/G2001002872
공통 | Brand 전체 |  |  | - More Brands 내 뉴케어(균형영양식) > 뉴케어 균형영양식으로 수정 | [8 empty] | 김희영
공통 | Brand | 뉴케어 |  | - Sub Brands 내 타이틀 및 하단 탭 뉴케어 > 뉴케어 균형영양식으로 수정 | 250423 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 | 전문영양식 | - Product [더 알아보기] 랜딩 url 하기 url로 변경 부탁드립니다. https://www.wellife.co.kr/categories/index/101004000000 | 250513 | 강민주 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 | 전문영양식 | - 하기 이미지 랜딩 url 수정부탁드립니다. https://www.wellife.co.kr/products/view/G2001000585 | 250513 | 강민주 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 | 전문영양식 | - 하기 이미지 삭제 부탁드립니다.(연결링크가 없습니다.) | 250513 | 강민주 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 | 하이멘토 | - Product > 더 알아보기 랜딩 url 하기 링크로 적용 부탁드립니다. https://www.wellife.co.kr/categories/index/101012000000 | 250513 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
웹(사파리브라우저) | 브랜드 | 뉴케어 | 하이멘토 | 첫 화면 진입 시 gnb 오류현상이 보입니다 ㅜ | 250513 | 권도연 |  |  |  |  | 윤엘리 |  |  | 0513_uid) 현상이 보이지 않습니다 재확인 부탁드립니다 :(
공통 | 브랜드 | 뉴케어 | 당플랜 | - Product [더 알아보기] 랜딩 url 하기 url로 변경 부탁드립니다. https://www.wellife.co.kr/categories/index/101002000000 | 250513 | 강민주 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 | 당플랜 | - 2023 옆에 . 삭제 부탁드립니다. 2023. > 2023 | 250513 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
태블릿 | 브랜드 | 뉴케어 | 당플랜 | - 빨간색 영역 PC 줄바꿈과 통일 부탁드립니다. 혈당을 관리하는 모든 분들의 건강하고 즐거운 일상을 위해 어려운 식이조절에 대한 고민을 함께 해결하겠습니다. | 250513 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
태블릿 | 브랜드 | 뉴케어 | 마이키즈 | - 태블릿에서 하기 영역이 미노출되고 있습니다. 확인 부탁드립니다. | 250513 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 |  | Sub Brand > 뉴케어 전문영양식 영문 표기 하기 텍스트로 수정 부탁드립니다. SPECIALIZED NUTRITION | 250514 | 김희영 |  |  |  | 김민경 |  |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 |  | Sub Brand > 뉴케어 균형영양식 패키지 이미지를 뉴케어 전문영양식 패키지와 비슷한 사이즈로 수정 부탁드립니다. 확인해보니 뉴케어 균형영양식만 패키지 이미지가 살짝 큰 느낌이라 해당 패키지만 사이즈 조정 부탁드립니다. | 250514 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 디자인) 균형영양식 패키지 크기 수정하였습니다. (https://www.figma.com/design/DHiUp3dsuyZaE5ZZZV55C4/%EA%B3%B5%ED%86%B5_02.Brand?node-id=1771-254&t=pwcwHw4Skwqh0PDg-11)
공통 | 브랜드 | 뉴케어 |  | Sub Brand > 브랜드 순서 하기와 같이 수정 부탁드립니다. 뉴케어 균형영양식, 뉴케어 전문영양식, 뉴케어 당플랜, 뉴케어 마이키즈, 뉴케어 하이멘토, 뉴케어 올프로틴, 뉴케어 스포식스 | 250514 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 |  | More Brands > 브랜드 순서 하기와 같이 수정 부탁드립니다. 뉴케어 균형영양식, 뉴케어 전문영양식, 뉴케어 당플랜, 뉴케어 마이키즈, 뉴케어 하이멘토, 뉴케어 올프로틴, 뉴케어 스포식스 | 250514 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | 브랜드 | 뉴케어 | 전문영양식 | 뉴케어 전문영양식 url을 하기와 같이 수정 부탁드립니다. *관련하여 메인, GNB, 사이트맵, 회사소개, Brand > More Brand, 뉴케어 > Sub Brand 모두 해당 페이지로 잘 연결될 수 있도록 수정 부탁드립니다. **뉴케어 균형영양식은 현재 url 유지하겠습니다. /kr/brand/nucare-specialized-nutrition | 250514 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
R&D
공통 | R&D | R&D 성과 |  | - 이소말토올리고당 상세 텍스트 수정 장내 유익균 종식 > 장내 유익균 증식 | 250331 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | R&D | R&D센터 소개 |  | - 첫번째 콘텐츠 > 하기 이미지에 있는 텍스트와 이미지가 한 페이지에 들어올 수 있도록 이미지 높이 및 폰트 축소, 요소 재배치 등 고려 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영 | 0401 디자인) 전반적으로 카드영역 줄이는 것으로 수정하였고, 노트북에서 확인 부탁드립니다 (https://www.figma.com/design/s3bKxL5fZOyUorPXaAJMXg/%EA%B3%B5%ED%86%B5_03.R%26D?node-id=384-664) 0401 기획) @uid팀, 디자인 시안 확인했습니다! 시안대로 수정 부탁드립니다.
공통 | R&D | R&D센터 소개 |  | - 두번째 콘텐츠 > 상단 텍스트 영역이 동떨어져 보이는 느낌이 있다고 합니다. 하기 콘텐츠와 묶여 보일 수 있는 디자인이 있을지 확인 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0407 디자인) @기획팀, 첫번째 이미지 톤에 맞춰 bg를 채워봤는데 시안 확인 부탁드릴께요~! https://www.figma.com/design/s3bKxL5fZOyUorPXaAJMXg/%EA%B3%B5%ED%86%B5_03.R-D?node-id=1-10 0407 기획) @디자인팀, 전달주신 시안 확인했습니다! 첫 이미지 톤과는 잘 맞으나 다른 이미지가 들어오면 다시 분리되어 보이는 것 같습니다.ㅠㅠ 혹시 이전 디자인에서 이미지와 상단 텍스트영역 사이를 흰색 그라데이션으로 연결시키는 방법은 어떠실지 확인 부탁드립니다. 0408 디자인)@uid팀 어제 말씀드린 방향으로 컬러값 추가해두었습니다. 첫번째 컬러도 조금 변경되어서 같이 확인 부탁드릴께요.(모바일 공통적용) https://www.figma.com/design/s3bKxL5fZOyUorPXaAJMXg/%EA%B3%B5%ED%86%B5_03.R-D?node-id=1-10 0408 uid) 수정하였습니다.
공통 | R&D | R&D 성과 |  | - 첫번째 텍스트 콘텐츠 > 위아래 이미지가 보이는데 중간에 조금만 화이트배경이 깔리고 텍스트가 보이는게 완성도가 떨어져보인다고 합니다..! 고객사에서는 한 페이지의 영역만큼 흰색을 배경으로 까는 것이 어떻냐고 아이디어 주셨습니다. 다만, 더 좋은 아이디어가 있으시면 의견 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0407 디자인) @기획팀, 고객사에서 요청하신대로 한페이지로 조정하였습니다. 지금 단계에선 이 방법이 최선일 것 같습니다. https://www.figma.com/design/s3bKxL5fZOyUorPXaAJMXg/%EA%B3%B5%ED%86%B5_03.R-D?node-id=1-11 0408 기획) @디자인팀, 고객사에서 확인 후 높이값을 살짝만 줄여달라고 요청주셨습니다..ㅠㅠㅠㅠ 번거로우시겠지만, 현 버전에서 높이값 조정 부탁드립니다. 0409 디자인) 웹 600px / 모바일 520px로 수정하였습니다. 0411 기획) 노트북에서 확인해봤을 때, 600px 보다 짧아 보입니다. 확인 한번 부탁드립니다~
PC | R&D | R&D 성과 |  | - 특허 리스트 > 22번과 동일한 수정사항 적용 Ref: https://samsungena.com/kr/business/business-project/oil-gas | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 |  |  | 강민주 | 0409 기획) 드래그 UI는 노출되지만 드래그해도 리스트가 이동하지 않습니다. 확인 부탁드립니다. 0409 uid) 드래그 잘 되는 것으로 보입니다. 재확인 부탁드리니다 0410 기획) 확인했습니다! 감사합니다!
공통 | R&D | R&D센터 소개, R&D 성과 |  | - 아코디언 영역 > 뒤에 배경 이미지가 모션이 확대or축소 중 하나로 통일되었으면 좋겠다는 코멘트를 주셨습니다. 이전 콘텐츠와 현재 콘텐츠의 길이 차이에 따라 확대or축소되는 모션이 적용되어 있는 것으로 알고 있습니다만, 혹시 일괄 확대되거나 축소되는 식으로 모션 적용할 수 있는 방법이 있는지 확인 한번 부탁드립니다..! | 250401 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영 | 0403 기획) 유미님께서 모션 확인 - cover 제거, 넉넉한 높이 값을 가진 배경 이미지 적용 0407 기획) R&D센터 소개 > 아코디언 펼쳤을 시 좌측 텍스트가 노출되고 있지 않습니다. 확인부탁드립니다.
공통 | R&D | R&D센터 소개 |  | - 카드 홀수끼리, 짝수끼리 위치 높이 통일 | 250411 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | R&D | R&D 성과 |  | - 건강기능식품 소재 보유 현황 > L-글루타민 영역 삭제 | [6 empty] | 윤엘리 |  | 김희영
Media&IR
태블릿 | Media | Social | List | - 하기 내용과 같이 리스트 변경 부탁드립니다. 유튜브 > 2단(6개 노출), 인스타그램 > 3단(6개 노출), 블로그(현안유지) | 250319 | 강민주 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 250324 기획) 인스타그램 6개 노출되도록 수정 부탁드립니다. 0327 uid) 수정은 해두었으나 인스타쪽 api계정 이슈로 추후 확인 가능합니다
Mobile | Media | Social | List | - 하기 내용과 같이 리스트 변경 부탁드립니다. 유튜브 > 2단(4개 노출), 인스타그램 > 2단(4개 노출), 블로그(현안유지) | 250319 | 강민주 |  |  |  | 김민경 (재수정 완료) | 윤엘리 |  | 김희영 | 250324 기획) 유튜브 1단(4개 노출)로 수정 부탁드립니다. @디자인팀, 인스타그램 상하 간격 확인 부탁드립니다. 250324 디자인) 인스타그램 간격 및 개수 수정>> 2단으로 내릴 시 그리드 컬럼 2개 <간격> 2개 를 차지하도록 구성, 상하 간격은 20px (https://www.figma.com/design/jWDZPqHQiYEAuLKEKll7Uy/%EA%B3%B5%ED%86%B5_04.Media?node-id=468-222&t=IgQeWUw9wziHjx5e-11) 유튜브 간격도 시안 참고부탁드립니다 :) 0327 uid) 수정은 해두었으나 인스타쪽 api계정 이슈로 추후 확인 가능합니다. (유튜브는 확인 가능)
Mobile | Media | Social | List | - 인스타그램 영역 하드코딩 태블릿 > 인스타그램 3단(6개 노출) 모바일 > 인스타그램 2단(4개 노출) | 250328 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | Media | News | View | -디자인 시안 참고하시어 view 페이지 내 내용영역과 하단 라인 사이에 여백 추가 부탁드립니다. | 250328 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | Media | News | View | -에디터에서 이미지에 중앙정렬을 적용해도, View 페이지에서는 적용이 안되고 있습니다. 확인 부탁드립니다. *김영대 실장님 의견으로는 Block으로 잡혀있어서 생기는 현상이라고 합니다. | 250328 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영 | 0403 기획) @uid팀, 현재 이미지 삽입 시 무조건 중앙정렬 되고 있습니다. 에디터에서 설정한 정렬이 적용되도록 수정가능하실지 확인 부탁드립니다.
공통 | Media | News | View | - 에디터로 입력하는 내용 영역의 줄간격이 1.5로 기본 적용되도록 수정 부탁드립니다. | 250328 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | Media | News | List | - 제목끼리 조금 붙어있는 느낌이어서 제목 사이에 여백 추가(제목이 썸네일보다 조금 안쪽에서 시작되도록 조정, 파란색 라인) 요청 주셨습니다. 수정 부탁드립니다. | 250331 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영 | 디자인) 수정완료하였고, 좌우로 8px씩 패딩값 넣어두었습니다 ~ (이보다 더 많이 패딩값을 주면 오히려 정렬이 맞아 보이지 않습니다) (https://www.figma.com/design/jWDZPqHQiYEAuLKEKll7Uy/%EA%B3%B5%ED%86%B5_04.Media?node-id=491-973) 250331 기획) @uid팀, 디자인 시안 확인했습니다! 시안대로 수정 부탁드립니다.
공통 | Media | News | List | - 썸네일 영역 4:3이 되도록 사이즈 조정 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영 | 0401 디자인) 수정하였습니다 ~ 56번 수정사항의 8px 넣는 수정은 모바일에서는 진행하지 않습니다! (https://www.figma.com/design/jWDZPqHQiYEAuLKEKll7Uy/%EA%B3%B5%ED%86%B5_04.Media?node-id=501-1531) 250402 기획) @uid팀, 디자인 시안 확인했습니다! 시안대로 수정 부탁드립니다. 250403 기획) @uid팀, 4:3 비율에 맞는 이미지를 넣어도 약간의 틈이 생깁니다. 썸네일 여백 확인 항목의 썸네일 확인 부탁드립니다. *적용한 썸네일 이미지 사이즈: 736*552px
공통 | Media | News | List | - 썸네일이 짤리지 않도록 하기와 같이 룰 적용이 가능할지 확인 부탁드립니다. - 가로 > 세로: 가로를 너비 100%으로 맞추기(상하 여백 생기도록) - 가로 < 세로: 세로를 높이 100%으로 맞추기(좌우 여백 생기도록) | 250401 | 고객사 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | Media | News | List | - 더미 이미지가 옛날 이미지(패턴)로 노출되고 있습니다. 흰 배경의 더미 이미지가 뜨도록 수정 부탁드립니다. | 250402 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | Media | News | View | - 이전 글, 다음 글이 없는 경우 해당 버튼 미노출 가능하실지 확인 부탁드립니다. 어려우신 경우 클릭 시 하기와 같은 alert창 노출되도록 적용도 고려 부탁드립니다. 이전 글이 없을 경우 >"마지막 글입니다." 다음 글이 없을 경우 >"가장 최신 글입니다." | 250402 | 김희영 | [7 empty] | uid) 개발 쪽에 요청 부탁드립니다! 0403 기획) 개발 작업 완료
공통 | Media | 공지사항, IR | View | - 이전 글, 다음 글이 없는 경우 해당 버튼 미노출 가능하실지 확인 부탁드립니다. 어려우신 경우 클릭 시 하기와 같은 alert창 노출되도록 적용도 고려 부탁드립니다. 이전 글이 없을 경우 >"마지막 글입니다." 다음 글이 없을 경우 >"가장 최신 글입니다." | 250402 | 김희영 | [7 empty] | uid) 개발 쪽에 요청 부탁드립니다! 0403 기획) 개발 작업 완료
공통 | Media | 공지사항, IR | View | -에디터에서 이미지에 중앙정렬을 적용해도, View 페이지에서는 적용이 안되고 있습니다. 확인 부탁드립니다. *김영대 실장님 의견으로는 Block으로 잡혀있어서 생기는 현상이라고 합니다. | 250402 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영 | 0403 기획) @uid팀, 현재 이미지 삽입 시 무조건 중앙정렬 되고 있습니다. 에디터에서 설정한 정렬이 적용되도록 수정가능하실지 확인 부탁드립니다.
공통 | Media | News, 공지사항, IR | View | - 우측 버튼에서 이전 글, 다음 글 버튼을 클릭해도 이동하지 않고 있습니다. 확인 부탁드립니다. | 250402 | 김희영 | [6 empty] | 김희영 | uid) 개발 쪽에 요청 부탁드립니다! 0403 기획) 개발 작업 완료
공통 | Media | Social | List | - 유튜브 썸네일이 여백없이 적용되도록 수정 부탁드립니다. (뉴스 썸네일 관련한 수정이 같이 적용된 것으로 보입니다. 참고 부탁드립니다.) | 250403 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0407 기획) 유튜브 썸네일이 깨져보입니다. 확인 부탁드립니다. 0407 uid) 반영되었습니다.
Mobile | Media | Social | List | - 인스타그램 1개씩 노출 후 가로 드래그 적용되도록 수정부탁드립니다. - 블로그 개수 4개만 노출 부탁드립니다. | 250408 | 고객사 |  | 우선 작업 |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0408 uid) 추후 인스타그램 연동 계정 이후 재확인 필요 0409 기획) @디자인팀, 인스타그램 항목 사이즈 조금 더 크게 조정 부탁드립니다. @UID팀 또한 인스타그램도 유튜브와 블로그처럼 4개만 노출되도록 수정 부탁드립니다. 0410 디자인) 이미지 사이즈 조정해두었습니다. 확인 부탁드려요~ https://www.figma.com/design/jWDZPqHQiYEAuLKEKll7Uy/%EA%B3%B5%ED%86%B5_04.Media?node-id=1-11 0410 기획) @디자인팀, 확인했습니다! @UID팀 작업부탁드립니다! 0410 uid) 완료하였습니다.
Mobile, Tablet | Media | 공지사항, IR | List | - 다운로드 버튼 우측 영역 고정으로 수정 부탁드립니다. | 250408 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 김준영 |  | 김희영 | 0408 디자인) 완료하였씁니다 (https://www.figma.com/design/jWDZPqHQiYEAuLKEKll7Uy/%EA%B3%B5%ED%86%B5_04.Media?node-id=534-738)
공통 | Media | 공지사항, IR | List | - 관리자에서 팝업창을 등록해도 팝업창이 노출되지 않습니다. 확인 한번 부탁드립니다. | 250409 | 김희영 | [7 empty] | 0410 uid) 개발로 문의 부탁드립니다
공통 | Media | Social |  | - 메뉴 명 변경 부탁드립니다. Social > Social Media | 250415 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0415 uid) @기획팀, gnb도 변경필요할까요? 0417 기획) @uid팀, 넵넵, GNB랑 햄버거 메뉴 내 메뉴명도 모두 수정 부탁드립니다! 0417 uid) 수정했습니다
공통 | Media | Social |  | - 바로가기 위치 조정 부탁드립니다. (현재) 타이틀 우측 > (변경 후) 내용 하단 | 250415 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0415 디자인) 시안 수정해두었습니다. https://www.figma.com/design/B1UvUm4RSAZIM0SKyE2Lid/%EB%8C%80%EC%83%81%EC%9B%B0%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%94%84_%EC%8B%A4%ED%96%89%EC%95%88?node-id=3-172
Tablet | Media | Social Media | List | - 인스타그램 2행 3열(총 6개) 노출 되도록 수정 부탁드립니다. | 250417 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | Media | News, 공지사항, IR | 뷰페이지 | - 관리자 내 에디터에서 폰트 사이즈를 바꿔도 뷰페이지에 적용되지 않습니다. 폰트 사이즈가 적용되도록 수정 부탁드립니다. *실장님께서 주신 피드백으로는 font size에 !importanat가 걸려있어서라고 합니다. 참고 부탁드립니다~ | [6 empty] | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | Media | News | 뷰페이지 | - 관련 기사 영역 삭제 | 250424 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
WEB | Media | Social Media |  | 유튜브 > 썸네일 호버 시, dim 처리 없이 아이콘만 노출됩니다. (테섭 및 운영서버 모두 해당) | 250515 | 김민경 |  |  |  |  | 윤엘리
공통 | Media | Social |  | - Social 영역에 들어갈 인스타그램 썸네일 & 랜딩 url 공유드립니다. 하기 링크 참고하시어 작업 부탁드립니다. @디자인팀, 썸네일 크기에 맞게 이미지 리사이징 부탁드립니다. @uid팀, 디자인팀 썸네일 작업 완료 후, 엑셀 파일 내 항목 적용 부탁드립니다. 이미지 및 랜딩 url https://theuber.sharepoint.com/:f:/s/D61A/ErYUO0c8FrJFu265w1xM-i0BX5jh6UiFgbV5bEs2uV1qXg?e=QW84Ug | 250409 | 김희영 |  | 우선 작업 |  | 권도연 | 윤엘리 |  |  | 0410 디자인) 이미지 리사이징 작업 해두었습니다. 확인 부탁드려요~ https://www.figma.com/design/jWDZPqHQiYEAuLKEKll7Uy/%EA%B3%B5%ED%86%B5_04.Media?node-id=1-11
Support
공통 | Support | Wellife Solution |  | - 게이트 페이지 내 '뉴케어 추천받기' 버튼 하단에 텍스트 추가 *일반식품과 환자용 식품을 추천해 드립니다. | 250331 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 디자인) 수정완료하였습니다 ! (https://www.figma.com/design/YVQgOBkutpm3qNtzIRQX29/%EA%B3%B5%ED%86%B5_05.Support?node-id=630-1545) 250331 기획) @uid팀, 디자인 시안 확인했습니다! 시안대로 수정 부탁드립니다.
공통 | Support | Wellife Solution |  | - 게이트 페이지 내 푸터에서 좌측 상단 '개인정보처리방침 / 사업장 위치 / 공지사항' 이 클릭되지 않습니다. 확인 부탁드립니다. | 250331 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | Support | Wellife Solution |  | - 게이트 페이지 내 뉴케어 추천받기, 건강기능식품 추천받기 호버 시 손 모양 커서로 바뀌도록 수정 부탁드립니다. | 250331 | 김희영 |  |  |  |  | 장하담 |  | 김희영
공통 | Support | FAQ |  | - 자주 묻는 질문 Top3 카드 내 타이틀 줄간격 더 넓게 조정 부탁드립니다. | 250331 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영 | 250331 디자인) 수정 완료하였습니다 ! (https://www.figma.com/design/YVQgOBkutpm3qNtzIRQX29/%EA%B3%B5%ED%86%B5_05.Support?node-id=645-2001) 250331 기획) @uid팀, 디자인 시안 확인했습니다! 시안대로 수정 부탁드립니다.
공통 | Support | Wellife Solution |  | - 결과 페이지 > 제품 자세히 보기 버튼의 아이콘이 사라졌습니다. 확인 부탁드립니다 :) | 250401 | 김민경 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0403 uid) 버튼 있는것으로 보입니다. 재확인 부탁드립니다. 0411 기획) @UID팀, 버튼 내 화살표 아이콘이 사라졌습니다. 확인 부탁드립니다!
공통 | Support | Wellife Solution | Step1~4 모든 선택 페이지 | - 한 페이지에 하기 이미지 내 빨간 박스친 요소가 모두 노출되도록 간격 및 사이즈 조정 부탁드립니다. - 모바일에서는 달리는 아이콘 옆으로 말풍선 배치, 선택지 배경 제거 등도 고려 부탁드립니다. - 모바일 작업하실 때 이미지는 생략가능하나 텍스트는 심의상 생략할 수 없다는 점 참고 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  | 우선 작업 |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 강민주 | 0404 디자인) @기획팀 모바일에서 달리는 아이콘 말풍선 옆으로 배치하였는데, 마지막 결과 단계에서는 삭제하였습니다. 참고 부탁드릴께요~! https://www.figma.com/design/YVQgOBkutpm3qNtzIRQX29/%EA%B3%B5%ED%86%B5_05.Support?node-id=105-377
PC | Support | Wellife Solution | 결과 페이지 | - 한 페이지에 하기 이미지 내 빨간 박스친 요소가 모두 노출되도록 간격 및 사이즈 조정 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  | 우선 작업 |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 강민주 | 0410 기획) 뉴케어 추천받기와 건강기능식품 추천받기의 결과 텍스트와 버튼 사이 여백이 다릅니다. 뉴케어 추천받기와 동일하게 수정 부탁드립니다. 0410 uid) 수정했습니다.
Mobile | Support | Wellife Solution | 결과 페이지 | - 한 페이지에 하기 이미지 내 빨간 박스친 요소가 모두 노출되도록 간격 및 사이즈 조정 부탁드립니다. (어려우신 경우 최대한으로 작업하신 후 공유 부탁드립니다.) - 제품컷 이미지 축소 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  | 우선 작업 |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 강민주 | 0410 기획) 뉴케어 추천받기와 건강기능식품 추천받기의 결과 텍스트와 버튼 사이 여백이 다릅니다. 뉴케어 추천받기와 동일하게 수정 부탁드립니다. 0410 uid) 수정했습니다.
공통 | Support | Wellife Solution | 결과 페이지 | - 결과 타이틀 및 상세 텍스트 단어(띄어쓰기)별로 줄바꿈 되도록 수정 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
PC | Support | FAQ |  | - 첫 페이지 진입 화면에서 검색창까지 보이도록 '자주 묻는 질문 Top3' 영역 사이즈 조정(폰트 크기 및 카드 크기) *첫 페이지 진입시 보여야하는 요소들 하기 이미지 참고 부탁드립니다. | 250401 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 장하담 |  | 김희영 | 0401 디자인) 수정하였습니다. 노트북에서 시안 확인 부탁드립니다. (https://www.figma.com/design/YVQgOBkutpm3qNtzIRQX29/%EA%B3%B5%ED%86%B5_05.Support?node-id=676-1910) 0401 기획) @uid팀, 디자인 시안 확인했습니다! 시안대로 수정 부탁드립니다.
공통 | Support | Wellife Solution | 결과 페이지 | - 버튼이 2개일 경우 버튼 사이에 간격 설정 부탁드립니다. | 250401 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0401 디자인) 12px로 설정 부탁드립니다. 0404 디자인) 버튼 위치 가로 나열로 수정되었습니다. (간격은 12px 동일) 0407 uid) 수정하였습니다
공통 | Support | Wellife Solution | 결과 페이지 | - 이전 결과값이 노출됐다가 사라지는 현상 확인 | 250401 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0403 기획) 유미님께서 확인
공통 | Support | Wellife Solution | Gate 페이지 | - 뉴케어 추천받기 하단에 텍스트 사이즈 및 위치 조정 죄측 하단으로 위치 조정 및 사이즈 더 작게 가능할지 확인 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0404 디자인) 수정하였습니다 ! (https://www.figma.com/design/YVQgOBkutpm3qNtzIRQX29/%EA%B3%B5%ED%86%B5_05.Support?node-id=727-1741) 0407 기획) @uid팀, 금일 수급된 심의결과로 문구가 변경되었습니다. 하기 문구로 적용 부탁드립니다. *일반식품을 추천해 드립니다. 0407 uid) 수정하였습니다 0408 기획) @uid팀, 모바일 폰트 사이즈 확인 부탁드립니다! 상단 텍스트와 여백이 좁은 느낌이 듭니다. 0408 uid) 수정하였습니다.
Mobile | Support | FAQ |  | - 자주 묻는 질문 Top3 카드 가로로 나열되도록 디자인 수정 부탁드립니다. 또한 모바일 화면에서 검색창까지 보이도록 디자인 조정 가능하실지 확인 부탁드립니다. | 250404 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0407 디자인) 시안 수정하였습니다. https://www.figma.com/design/YVQgOBkutpm3qNtzIRQX29/%EA%B3%B5%ED%86%B5_05.Support?node-id=1-10
공통 | Support | FAQ |  | - 주문센터 내 텍스트 수정 평일 09:00~17:30 > 평일 9:00~17:30 | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | Support | FAQ |  | - 대상웰라이프 고객문의 내 텍스트 수정 점심시간: PM 12:00~PM 1:00 > 점심시간: 12:00~1:00 | 250404 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영 | 0407 기획) 텍스트 재수정 부탁드립니다. 점심시간: 12:00~1:00 > 점심시간 12:00~13:00 0408 uid) 수정하였습니다.
공통 | Support | Wellife Solution |  | - 뉴케어 추천받기 Step4, 건기식 추천받기 Step3 에서 선택지 버튼 내 아이콘+텍스트가 다른 Step과 동일하게 중앙정렬 되도록 수정 부탁드립니다., | 250414 | 김희영 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | Support | Wellife Solution |  | - 뉴케어 추천받기 하단 문구 수정 부탁드립니다. * 일반식품을 추천해 드립니다. > * 환자식 또는 일반식품을 추천해드립니다. | 250415 | 고객사 |  |  |  |  | 윤엘리 |  | 김희영
공통 | Support | FAQ |  | - Top 3 ~ 검색 영역 여백 더 좁게 부탁드립니다.(고객사 화면에서는 여전히 한 화면에 Top3카드와 검색 영역이 안들어오고 있습니다.) | 250415 | 고객사 |  |  |  | 권도연 | 윤엘리 |  | 김희영 | 0415 디자인) 카드 높이값 및 콘텐츠 사이 간격 수정하였습니다. https://www.figma.com/design/YVQgOBkutpm3qNtzIRQX29/%EA%B3%B5%ED%86%B5_05.Support?node-id=1-10
기타
공통 | 개인정보처리방침 | 공통 |  | 개인정보처리방침, 영상정보처리기기 운영·관리방침 페이지 최신본으로 업데이트 해두었습니다. 화면설계 참고하시어 수정 부탁드립니다. - 개인정보처리방침 > UI, 내용 변경 - 영성정보처리기기 운영관리방침 > 내용 변경 @uid팀) 넘버링 클래스 관련하여 설명드릴 사항이 있습니다! 작업 전 말씀 주시면 구두로 설명 드리겠습니다~ | 250321 | 김희영 |  |  |  | 김민경 | 윤엘리 |  | 재수정 | 0328 기획) @UID팀, 라벨링 클릭시 앵커링 되는 기능은 삭제 부탁드립니다. 0404 uid) 수정해두었습니다
공통 | 개인정보처리방침 | 공통 |  | 개인정보의 안전성 조치 > 3. 물리적 조치 아래 텍스트가 상단 넘버링과 좌측정렬이 일치하지 않습니다. 확인 부탁드립니다. | 250331 | 강민주 |  |  |  |  | 윤엘리
공통 | Brand | 뉴케어 | 추가 페이지 | - 오픈 이후 뉴케어 전문영양식 뉴케어 당플랜, 뉴케어 하이멘토 페이지 추가 오픈 예정입니다. 이에 함께 변경되어야 할 부분 아래 리스트 확인부탁드립니다. - 메인 > 브랜드 영역 - About Us > 회사소개 > Growth 영역 버튼 추가 - 뉴케어코어 > 라인브랜드 영역 - 브랜드 > More Brands 영역 | 250415 | 고객사